## 问题
附件2：
检查发现问题一览表
序号 | 行业领域 | 项目编号 | 项目名称 | 招标人 | 招标代理机构 | 中标人 | 抽查/核查中发现问题的类型 | 抽查/核查中发现问题的具体情况 | 问题责任主体
1 | 园林绿化 | YGKL20200313A | 北京城市副中心行政办公区玉带河大街（潞城西路-宋梁路）道路工程绿化工程（施工） | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 北京京彩弘景园林工程有限公司 | 投标文件编制 | 1、投标文件施工组织针对性较差。 2、投标保证金退还缺丹青证明材料。 | 投标人
[7 empty] | 投标担保退还情况 |  | 代理机构/招标人
2 |  | YGKL20200312A | 北京地铁17号线工程次渠南停车场工程园林绿化 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京中昌工程咨询有限公司 | 北京润安园林绿化有限公司 | 投标担保退还情况 | 1、招标文件5.2有误，领取招标图纸时间2020.12.7 9:00—2021.11.11 17:00。 2、投标保证金朝园弘的未退还，已退还金都的保证金但没有证明。 | 代理机构/招标人
[7 empty] | 资审文件、招标文件编制 |  | 代理机构/招标人
3 |  | YGKL20210022A | 昌平区2021年浅山荒山造林工程 | 北京实创高科技发展有限责任公司 | 北京希地环球建设工程顾问有限公司 | 北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司 | 资审文件、招标文件编制 | 资格预审文件中类似项目业绩要求”仅要求综合性园林绿化工程”中未设置额度。 | 代理机构/招标人
4 |  | YGKL20200295A | 北京市通州区潞城镇棚户区改造土地开发项目A区杨坨三号地安置房（中、南区）项目一标段园林景观工程 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司 | 公告发布 | 招标代理协议由法定代表人授权人签订但未附授权书。 | 代理机构
[7 empty] | 资审文件、招标文件编制 | 详细审查中“缴纳税收与社会保障资金证明“未规定具体审查标准。 | 代理机构/招标人
5 |  | YGKL20200296A | 北京市通州区潞城镇棚户区改造土地开发项目A区杨坨三号地安置房（中、南区）项目二标段园林景观工程 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司 | 公告发布 | 招标代理协议由法定代表人授权人签订但未附授权书。 | 代理机构
[7 empty] | 资审文件、招标文件编制 | 详细审查中“缴纳税收与社会保障资金证明“未规定具体审查标准。 | 代理机构/招标人
6 |  | YGKL20200307A | 石景山区衙门口棚户区改造土地开发项目回迁安置房一期（1612-730地块）（1#住宅楼等9项）绿化工程 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 德汇工程管理(北京)有限公司 | 北京如景生态园林绿化有限公司 | 资审文件、招标文件编制 | 文件中设置类似业绩金额超过招标项目的投资额（753.77万）的70%（700万）。 | 代理机构/招标人
7 |  | YGKL20200300A | 石景山区衙门口棚户区改造土地开发项目回迁安置房一期（1612-731地块）（1#住宅楼等10项）绿化工程 | 北京京石建业建设工程有限公司 | 德汇工程管理(北京)有限公司 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 资审文件、招标文件编制 | 1、文件中设置类似业绩金额超过招标项目的投资额（753.77万）的70%（700万）。 2、详细审查中“缴纳税收与社会保障资金证明“未规定具体审查标准。 3、入场无门槛业绩，详细审查中“业绩要求”后有“（如需要）”，不能要求评审委员会判定。 | 代理机构/招标人
8 |  | YGKL20200292A | 北京丽泽金融商务区滨水文化公园（一期）建设工程 | 北京丽泽金融商务区控股有限公司 | 北京希地环球建设工程顾问有限公司 | 江苏尧塘园林绿化集团有限公司 | 申请文件、投标文件编制 | 1、投标文件施工组织设计每个模块超大规模编制，且缺乏针对性。 2、投标文件中有与本项无关的建设内容。 | 投标人
9 |  | YGKL20200287A | 北京雁栖湖生态发展示范区环境整治定向安置房项目一标段园林绿化项目 | 北京北控城市开发有限公司 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 常州市神州建设有限公司 | 资格评审、开标、评标行为 | 招标文件中合同养护期为两年、清单养护期为一年，前三名候选人所报投标函中养护期均为两年。 | 代理机构/招标人
[7 empty] | 资审文件、招标文件编制 |  | 投标人
10 |  | YGKL20200288A | 北京雁栖湖生态发展示范区环境整治定向安置房项目二标段园林绿化项目 | 北京北控城市开发有限公司 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 北京京彩弘景园林工程有限公司 | 资格评审、开标、评标行为 | 1、投标文件施工组织设计每个模块超大规模编制，且缺乏针对性。 2、招标文件中合同养护期为两年、清单养护期为一年，前三名候选人所报投标函中养护期均为两年。 | 投标人
[7 empty] | 资审文件、招标文件编制 |  | 代理机构/招标人
11 |  | YGKL20200289A | 北京雁栖湖生态发展示范区环境整治定向安置房项目三标段园林绿化项目 | 北京北控城市开发有限公司 | 北京东方华太工程咨询有限公司 | 北京绿京华生态园林股份有限公司 | 招标文件编制 | 招标文件中合同养护期为两年、清单养护期为一年，前三名候选人所报投标函中养护期均为两年。 | 代理机构/招标人
投标人
12 |  | YGKL20200309A | 1#住宅楼等34项（大兴区采育镇区01-0009及01-0049地块二类居住、商业金融用地项目）-园林景观工程一标段（施工） | 北京兴创中和房地产开发有限公司 | 北京捷迅通力工程咨询有限公司 | 北京京林园林集团有限公司 | 申请文件、投标文件编制 | 花木公司投标文件清单说明中出现“经与建设单位、设计单位沟通”的表述，但未见招标文件补遗澄清说明。 | 投标人
13 |  | YGKL20200316A | 海丰家园代征绿地建设工程（施工）（二次招标） | 北京市丰台区园林绿化局 | 北京合信恒盛咨询有限公司 | 京誉生态建设有限公司 | 资格评审、开标、评标行为 | 参加开标会的投标人河南翰墨授权人与身份证人员不一致（名称写错）。 | 代理机构/招标人
14 |  | YGKS20210004X | 大兴区2021年绿地改造提升项目（设计） | 北京市大兴区园林绿化局 | 北京盛达盈标工程管理有限公司 | 北京易景道景观设计工程有限公司 | 招标文件编制 | 招标文件中投标人资格条件前后不一致。 | 代理机构/招标人
15 |  | YGKS20200039X | 密云区2021年浅山荒山造林工程（设计） | 北京市密云区园林绿化局 | 北京明城招标代理有限公司 | 泛华建设集团有限公司 | 招标文件编制 | 1、关于类似业绩评审无标准。 2、招标文件收费500元。 | 代理机构/招标人
16 |  | YGKS20200040X | 101国道密云段两侧绿化建设工程(设计) | 北京市密云区园林绿化局 | 北京明城招标代理有限公司 | 北京市城美绿化设计工程有限公司 | 招标文件编制 | 1、招标文件收费500元。 2、招标文件补充文件中的开标地点不明确。 | 代理机构/招标人
17 |  | YGKS20200042X | 密云区东邵渠镇长峪沟绿化建设工程(设计) | 北京市密云区园林绿化局 | 北京明城招标代理有限公司 | 阿普贝思(北京)建筑景观设计咨询有限公司 | 招标文件编制 | 1、招标文件收费500元。 2、招标文件补充文件中的开标地点不明确。 | 代理机构/招标人
18 |  | YGKS20200049X | 平谷区2021年第一批浅山台地造林工程（设计） | 北京市平谷区园林绿化局 | 北京国际贸易有限公司 | 北京市园林古建设计研究院有限公司 | 招标文件编制 | 招标文件中的建安工程费空缺（上传文件前未保存文件）。 | 代理机构
19 |  | YGKS20200051X | 顺义区大孙各庄镇二十里长山生态景观带建设工程（设计） | 北京市顺义区园林绿化局 | 北京鑫中招标代理有限公司 | 北京山水心源景观设计院有限公司 | 招标文件编制 | 招标文件文本的空白部分未按实际情况填写，为空白。 | 代理机构/招标人
20 |  | YGKJ20210002X | 京西林场2019年森林防火道路系统建设工程一标段（监理） | 北京市京西林场 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 北京园磊工程管理有限公司 | 招标文件编制 | 招标文件中评审委员会为5人，实际抽取时，评审委员会为7人。 | 代理机构/招标人
21 |  | YGKJ20210003X | 京西林场2019年森林防火道路系统建设工程二标段（监理） | 北京市京西林场 | 北京科技园拍卖招标有限公司 | 北京德轩工程管理有限公司 | 招标文件编制 | 招标文件中评审委员会为5人，实际抽取时，评审委员会为7人。 | 代理机构/招标人