附件5

- 老北京水果示范基地建设流程参考

区级开展预算评审

如有要求

各区指导、督促申报主体实施项目

各区果树主管部门中期检查督导

各区组织项目实施内容核算、项目验收

市园林绿化局下达实施方案批复

市园林绿化局下达转移支付资金预算数

各区结合实际遴选示范基地经营主体，并进行公示

结合经营主体生产实际，编制项目实施方案

市级组织专家对实施方案进行评审，出具评审意见

结合评审意见修改完善，向市园林绿化局正式报送实施方案请示

拨付补助资金，市园林绿化局检查，资料归档

区级开展结算评审

如有要求