## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市林草湿数据与国土三调数据对接融合及草地监测
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 李勇 |  |  | 联系电话 | 84236347
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 395.7756 | 392.28 | 392.28 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 395.7756 | 392.28 | 392.28 | - | 100% | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据“三调”成果，厘清林地、草地、湿地的现状范围界线，解决地类交叉重叠问题；融合林地、草地、湿地等资源信息；优化国家级公益林范围，将国家级公益林落到山头地块；形成与国土“三调”无缝衔接的林草湿资源“一张图”。以国土“三调”成果为基础，充分利用已有最新草地资源调查成果确定草地范围，对草地进行区划落界，明确到草班、小班，落实到山头地块，建立小班档案；结合森林、湿地、绿地等其他调查成果，查清草地之外的其它草资源状况。最终形成草地资源“一张图”，为全市草地资源管理提供依据。 |  |  |  |  | 依据项目目标和实施方案，厘清了林地、草地、湿地的现状范围界线，解决了地类交叉重叠问题；融合了林地、草地、湿地等资源信息；对国家级公益林范围进行优化，将国家级公益林落到山头地块；形成了与国土“三调”无缝衔接的林草湿资源“一张图”。以国土“三调”成果为基础，对草地进行了区划落界，明确了草班、小班，建立了小班档案；查清了草地之外的其它草资源状况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成林地、草地、湿地对接，形成一套完成数据库 | 1套 |  | 完成统计报表1套 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 编写成果专题报告 | 1本 |  | 成果报告编写完成1本 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 草地基况调查 | 970个 |  | 完成样草地基况调查970个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 报告通过验收 | 100% |  | 2022年12月3日通过了专家评审 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年12月底完成对接工作，并编写报告 | ≤12月 |  | 12底前完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤395.76425万元 |  | 成本有效控制，实际支出392.28万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过对接林地、草地、湿地现状范围界线，形成成最新园林绿化资源数据库和资源“一张图”，准确掌握全市绿化资源情况 | 100% |  | 形成成最新园林绿化资源数据库和资源“一张图”，准确掌握全市绿化资源林地、草地、湿地情况 | 10 | 9 | 效益指标无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 通过对接，形成林草湿资源一张图，为以后评价和实时动态监测打下基础 | 100% |  | 形成林草湿资源一张图 | 10 | 9 | 效益指标无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 为资源“一张图”对接提供依据，便于社会了解 | 100% |  | 为资源“一张图”对接提供依据 | 10 | 9 | 效益指标无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应用于园林绿化系统内部各个相关部门，各部门满意度 | ≥90% |  | 目前，森林和绿地数据相关部门应用中，满意度95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。