## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化资源保险推进
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局财务核算中心
项目负责人 |  |  | 何丹 |  |  | 联系电话 | 84236071
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 25.06 | 13.622 | 10.532 | 10 | 77.32% | 7.73
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 25.06 | 13.622 | 10.532 | - | 77.32% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过调研、培训、宣传推进政策性森林保险工作，提高各项目单位对森林保险工作的重要性认识，推动首都生态林业可持续发展。 |  |  |  |  | 按照年度目标，完成森林保险培训及课题研究，提高各项目单位对森林保险工作的重要性认识，推动首都生态林业可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展森林保险课题研究 | 1次/年 |  | 1次 | 7.5 | 7.5
|  | 数量指标 | 开展森林保险各类培训 | 2次/年 |  | 2次 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 培训完成率 | 100 % |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 培训及课题研究完成时间 | ≤ 12 月 |  | 按进度完成，培训工作于6月完成，课题研究于12月完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 支出完成时间 | ≤ 12 月 |  | 12月完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 13.622 万元 |  | 项目资金控制在预算范围内 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升首都林业防灾减灾风险控制能力 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提高各项目单位森林保险业务的水平 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训项目单位满意度 | ≥90% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.73
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。