## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 常绿及耐践踏草等新优植物引选育
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 吴志勇 |  |  | 联系电话 | 01061713540
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 300 | 278.85 | 277.625 | 10 | 99.56% | 9.96
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 300 | 278.85 | 277.625 | - | 99.56% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）提升北京市绿地养护管理事务中心自主知识产权的新优花卉品种的培育能力，提高育种效率，为北京选育更多优质自主知识产权品种； （2）改善北京冬季单调景观，增加常绿树种的中试应用 |  |  |  |  | 完成现代化育种基地面积100亩，引进月季品种100种、一串红30种；完成常绿树种引种驯化资源圃面积60亩，引进常绿树种10种。树木和月季的成活率分别为100%和98.58%、保存率分别为97.1%和97.84%。提升北京市绿地养护管理事务中心自主知识产权的新优花卉品种的培育能力，提高育种效率，为北京选育更多优质自主知识产权品种；改善北京冬季单调景观，增加常绿树种的中试应用 。提供劳动机会2000个工作日。截至2022年12月31日，该项目已经全部完成。项目累计支付277.625万元。项目提供劳动机会2000个工作日。群众满意度满意度100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 月季品种 | 100 种 |  | 100种 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 现代化育种基地面积 | 100 亩 |  | 100亩 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 一串红品种 | 30 种 |  | 30种 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 常绿树种 | 10 种 |  | 10种 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 常绿树种引种驯化资源圃面积 | 60 亩 |  | 60亩 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 采购一级苗木达标率 | 100 % |  | 100% | 7 | 7
|  | 质量指标 | 苗木栽植成活率 | ≥ 95 % |  | 98.58% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目方案制定 | ≤ 3 月 |  | 2月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 资源圃引种 | ≤ 6 月 |  | 6月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 现代化育种基地建设 | ≤ 11 月 |  | 11月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ 278.85 万元 |  | 277.625万元 | 10 | 9.96
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供劳动机会 | ≥ 200 个工作日 |  | 2000个工作日 | 10 | 7 | 年初指标值设定偏低
|  | 生态效益指标 | 丰富冬季常绿景观引进优良常绿树种 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 20 | 12.61 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ 90 % |  | 100% | 10 | 8 | 问卷星满意度调查表
总分 | [6 empty] | 100 | 87.53
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。