## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 森林防火遥感监测服务项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目负责人 |  |  | 张春伟 |  |  | 联系电话 | 13521110032
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 498 | 455 | 455 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 498 | 455 | 455 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建立分级的森林火险发布，并结合温度、湿度、风向、风速、地 表可燃物、地势等情况建立火险预报模型并进行火险监测预警,提供卫星实时影像数据接入和展示，卫星遥感火点监测产品自动 化生产、展示、报警，卫星遥感火点查询统计等。支持应用的快速报警机制对火情监测信息、应急信息进行快速发布。并根据森林防火“一张图”信息，对火灾周边灭火设备、物资、人员等进行分析规划。支持以报表输出的形式，及时或根据需要输出当前森林资源灾损 结果数据或预测评估结果数据等功能。核查反馈的内容包括：起火时间、起火原因、所在 地类、当前面积、扑救情况、损失情况，是否火灭，扑灭时间等；提供卫星云图动画播放服务，路径规划服务，火情上报服务。 |  |  |  |  | 已结合气象信息、地理信息等数据建立北京市各区分级火险预报模型，并以周为单位进行各区森林火险预报；通过卫星遥感监测及算法模型已实现森林火情自动监测、预警、信息发布及火情统计、灾损初步评估、火灾档案管理等功能；根据相关模拟数据，已完成森林防火一张图相关功能建设，正在协调解决数据问题。此外，实时气象数据、卫星云图、遥感影像等服务也已接入，可辅助开展相关监测服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据接入能力 | ≥1种 |  | 2种 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 数据管理 | ≥50个 |  | 55个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | ≥90% | 92% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 形成报告 | ≥12份 | ≥12份 | 30份 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施 | ≤12月 |  | 9月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目投入资金 | ≤455万元 |  | 455万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京林区森林防火监测覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% |  | 97.16% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。