## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 常绿树种国家林木种质资源库建设项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 袁启华 |  |  | 联系电话 | 62598486
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 324.38 | 284.0295 | 284.0295 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 324.38 | 284.0295 | 284.0295 | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建立常绿树种质资源库长期规划，项目通过对680亩种质资源库种质资源的修剪、施肥、中耕除草、保水保墒、病虫害防治等大田管理方式，以及基础设施的维护，保证资源库种质资源有效保存。 |  |  |  |  | 建立常绿树种质资源库长期规划，项目通过对680亩种质资源库种质资源的修剪、施肥、中耕除草、保水保墒、病虫害防治等大田管理方式，以及基础设施的维护，保证资源库种质资源有效保存。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基地管理面积 | 680亩 |  | 680亩 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 与《国家林木种质资源库管理办法》林场发〔2016〕4号文件要求相符度 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 1月-2月完成招投标，合同签订、专家团队聘任等工作 | 2个月 |  | 3个月 | 4 | 4 | 因疫情招投标工作延迟至3月份完成
|  | 时效指标 | 3月-11月完成项目绩效目标及考核 | 11个月 |  | 11个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 12月15日前完成项目资料整理，最终验收工作 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目支出成本 | 324.38万元 |  | 284.03万元 | 10 | 8 | 主要是因为1、疫情因素冬季浇冻水量有所减少2、预算数经事前评审减少
| 效益指标 | 生态效益指标 | 资源种类收集率 | 1% |  | 1% | 20 | 15
|  | 可持续影响指标 | 现有资源保存率 | 100% |  | 100% | 20 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 88
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。