## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林综合管护经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）
项目负责人 |  |  | 盖立新 |  |  | 联系电话 | 69112634
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 700 | 700 | 699.5954 | 10 | 99.94% | 9.9942
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 700 | 700 | 699.5954 | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施松山保护区（林场）综合管护项目，保障日常管护工作的顺利开展，全面提升项目区的野外巡护、日常监测、森林防火、森林抚育、科学研究、智慧化建设等工作水平，切实提升森林质量，改善森林景观、增强森林稳定性、提升生物多样性保护水平。工作内容：1.开展野外巡护，确保资源管护到位；2.开展红外相机监测，掌握保护区内野生动物信息；3.开展有害生物监测与防治，保障森林生态安全；4.开展疫源疫病监测，确保生态安全；5.通过开展科普宣教和森林疗养活动，宣传森林文化，提高公众自然保护意识；6.开展专项调查，完成松山地区专项资源调查；7.通过森林防火隔离带建设，控制森林火灾； 8.维护科普宣教设施，满足活动需要；9.开展森林抚育工作加强保持水土生态，巩固绿化成果的目标。 |  |  |  |  | 完成了项目区的野外巡护、日常监测、森林防火、森林抚育、科学研究、智慧化建设等工作。1.开展野外巡护30000公里，确保资源管护到位；2.开展红外相机监测，拍摄动物监测照片、视频数100000张；3.开展有害生物监测与防治，疫源疫病监测保障森林生态安全；4.开展专项调查5项，完成松山地区专项资源调查；5.通过森林防火隔离带建设720000平方米，控制森林火灾； 6.维护科普宣教设施，满足活动需要；7.开展森林抚育工作1800亩，巩固绿化成果的目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科研专项调查 | 5项 |  | 5项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 防火隔离带建设覆盖面积 | 720000平方米 |  | 720000平方米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 森林抚育面积 | 1800亩 |  | 1800亩 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 科普宣教活动人次 | 900人/次 |  | 900人/次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 科普宣传材料数量 | 50000册 |  | 50000册 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 有害生物监测种类 | 4种 |  | 4种 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 野外巡护公里数 | 30000公里 |  | 30000公里 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 动物监测照片、视频数 | 100000张 |  | 100000张 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 保护区管护工作完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 1-12月完成野外巡护工作 | 1年 |  | 1年 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 1-12月完成监测工作 | 1年 |  | 1年 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 3-10月完成科普宣教工作 | 8月 |  | 8月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 1-12月森林防火时间 | 1年 |  | 1年 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 3-11月科研工作学研究调查 | 9月 |  | 9月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 5-8月完成森林抚育工作 | 4月 |  | 4月 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 3-10月完成基础设施维护工作 | 8月 |  | 8月 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 700万元 |  | 699.5954万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施松山保护区综合管护项目，提升保护区在日常管护工作中的水平，从而保障区域内自然资源的安全，发挥森林在环境教育方面的功能，为市民创造良好的环境教育氛围，提升市民的环保意识，共同维护北京生态建设成果，积极参与北京生态文明建设。 | 优 |  | 优，提升保护区日常管理水平 | 15 | 13 | 定性指标，效益实现情况无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 通过实施松山日常管护项目，在保障资源安全的同时，更好的发挥北京西北地区绿色生态屏障的作用，提升项目建设带来的生态效益。 | 优 |  | 优，发挥北京西北地区绿色生态屏障的作用 | 15 | 14 | 定性指标，效益实现情况无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普宣传对象满意度 | 90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9942
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。