## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 办公用房修缮类项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 吴志勇 |  |  | 联系电话 | 010-61713540
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 836.1189 | 836.1189 | 533.6604 | 10 | 63.83% | 6.38
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 104.1786 | 104.1786 | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 731.9403 | 731.9403 | 533.6604 | - | 72.91% | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目通过对中央控制综合实验楼内部维修改造，合理规划，使旧办公楼的空间得到有效的梳理，改善办公条件，达到环保、节能，改善办公环境的目的。 |  |  |  |  | 截止至2022年12月31日，完成了2176.47平方米的中央控制综合实验楼内部维修改造任务（包含拆除、内部装修、卫生间改造、土建施工、门窗翻修、电气改造、暖通设施和标记标识设计制作8项维修改造内容），达到了环保、节能，改善办公环境的目的；完成了年初制定的全部绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造修缮中央控制试验综合楼 | 1 座 |  | 改造修缮中央控制试验综合楼1座 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程竣工验收通过率 | 100 % |  | 工程竣工验收通过率100%。 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 建设工程标准合格率 | 100 % |  | 建设工程标准合格率100%. | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2022年9月至10月完成项目验收工作。 | ≤10月 |  | 2022年12月完成项目验收工作。 | 4 | 3 | 受2022年度新冠疫情影响,项目进度有滞后问题。
|  | 时效指标 | 2022年5月至9月完成施工 | ≤ 9 月 |  | 2022年9月至12月完成施工。 | 3 | 2 | 受2023年度新冠疫情影响,项目进度有滞后问题。
|  | 时效指标 | 2022年3月至5月完成项目招投标工作。 | ≤ 5 月 |  | 2022年8月完成项目招投标工作。 | 3 | 2 | 受2024年度新冠疫情影响,项目进度有滞后问题。
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤836.118909万元 |  | 2022年度累计支付533.660366万元，节约资金198.28万元。 | 10 | 10 | 为确保资金的使用效率，委托第三方项目实施预算评审核减；开展项目招投标工作降低了成本。完成了年初制定的产出成本指标。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本项目是保证绿地养护中心高效运行的硬件保障，预期可实现生态化、人性化办公，提高工作效率，增加中心文化氛围，提升中心对外影响力 | 高中低 |  | 完成了年初制定的社会效益指标。 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 该项目采用绿色、节能环保的装修材料，预期不但可以提高管理水平，也有利于消除安全隐患，加快中心发展，进而为生态环境建设作出贡献 | 高中低 |  | 完成了年初制定的生态效益指标。 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 在财政资金的大力支持下，在我中心人、财、物的有效保障下，通过办公楼内部修缮，节能减排，对促进北京园林绿化可持续发展具有重要意义 | 高中低 |  | 完成了年初制定的可持续影响指标。 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对工程施工的满意度 | ≥ 90 % |  | 职工对工程施工的满意度93.34%。 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 89.38
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。