## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市林长制实施情况评估
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 李勇 |  |  | 联系电话 | 84236347
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 198.52 | 172.92 | 129.2872 | 10 | 74.77% | 7.48
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 198.52 | 172.92 | 129.2872 | - | 74.77% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.围绕北京市林长制改革目标和主要任务，构建基于生态系统修复、生态资源保护、生态资源利用、生态安全屏障等为主要内容的林长制实施评估的指标体系，建立集定性和定量分析等为一体的评估方法； 2.从政策制度、资源改善、生态保护、产业转型、社会发展等方面全面系统评估北京市林长制实施情况； 3.调研安徽江西试点省份及北京各区主管部门，进行专家访谈，研究提出北京市林长制改革推深做实建议方案。 |  |  |  |  | 1.完成围绕北京市林长制改革目标和主要任务，构建基于生态系统修复、生态资源保护、生态资源利用、生态安全屏障等为主要内容的林长制实施评估的指标体系，建立集定性和定量分析等为一体的评估方法，形成《北京市林长制改革工作实施情况报告》；2.从政策制度、资源改善、生态保护、产业转型、社会发展等方面全面系统评估北京市林长制实施情况，形成《北京市林长制实施效果评估报告》；3.调研安徽江西试点省份及北京各区主管部门，进行专家访谈，研究提出北京市林长制改革推深做实建议方案，形成《北京市林长制改革咨询报告》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告及方案 | 3 篇 |  | 3篇 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 评估方案（暂定名）：《北京市林长制实施效果跟踪评估方案》 | 1 项 |  | 1项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 市内调研 | ≥ 10 个 |  | 10个 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 外省调研 | ≥ 2 个 |  | 3个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 全市林长制实施效果评估的方法得当、测算准确 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 报告完成时间 | ≤ 8 月 |  | 11月底 | 10 | 7.3 | 因疫情原因，对调研时间做了调整，完成最终报告为11月底，下一步将按照实际情况合理安排报告完成时间
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤172.92万元 |  | 129.2872万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提出促进林长制改革推深做实方案，促进生态保护和发展 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9.5 | 林长制改革成效显著。因定性指标，效益无法准确衡量。
|  | 社会效益指标 | 客观了解林长制的实施情况，精准提出惠农增收、资源改善、生态保护的政策建议 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9.5 | 林长制改革成效显著。因定性指标，效益无法准确衡量。
|  | 生态效益指标 | 完成资源改善、生态保护等方面林长制改革的生态价值评估 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9.5 | 林长制改革成效显著。因定性指标，效益无法准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门满意度 | ≥ 90 % |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.28
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet3
≤