## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 组培室运行管理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 吴志勇 |  |  | 联系电话 | 61711442
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 68.801 | 63.9019 | 61.8911 | 10 | 96.85% | 9.69
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 68.801 | 63.9019 | 61.8911 | - | 96.85% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目在保障组培室的正常运转的基础上，拟以“中心”现收集的草本和木本等种质资源为主要研究材料，通过分析种质的遗传多样性，从表型和遗传两个方面构建种质资源的核心种质，为其种质资源的收集、保存、品种选育与多功能开发利用提供科学依据。 1.保障组培室稳步运转。2. 收集玉簪、蕨类、流苏树等优良林木花卉种质，筛选优良种质1份。3.开展科普活动5次，发表科普文章1-2篇。 |  |  |  |  | 本项目在保障组培室的正常运转的基础上，以“中心”现收集的草本和木本等种质资源为主要研究材料，通过分析种质的遗传多样性，从表型和遗传两个方面构建种质资源的核心种质，为其种质资源的收集、保存、品种选育与多功能开发利用提供科学依据。 1.保障组培室稳步运转。2. 收集玉簪、蕨类、流苏树等优良林木花卉种质，筛选优良种质1份。3..开展科普活动6次，发表科普文章2篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发表科普文章 | ≥ 1 份 |  | 3份 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 基因指纹图谱分析 | 0次 |  | 0次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 筛选优良种质资源 | 0次 |  | 0次 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 科普活动次数 | 5次 |  | 6次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 种质资源性状优良度 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 15 | 14 | 技术资料支撑缺乏。
|  | 时效指标 | 科普活动完成时间2022年3-12月 | ≤ 12 月 |  | 2022-10-10 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 成果发布时间2022年8-12月 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 种质资源筛选时间2022年3-10月 | ≤ 10 月 |  | 10月 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 材料费 | ≤61216.78 |  | 61216.78元 | 1 | 1 | 三方询价核减。
|  | 成本指标 | 专家劳务、会议费、知识产权费 | ≤ 36800 元 |  | 19169.8元 | 1 | 1 | 《国槐育苗技术规程》标准修订专家评审会未如期开展。
|  | 成本指标 | 组培室日常维护成本 | ≤ 178500 元 |  | 178500元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 劳务费 | ≤ 360000 元 |  | 360000元 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 测试费 | ≤ 48 元 |  | 24元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业岗位数 | ≥6个 |  | 6个 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施，预期筛选出改善森林质量、提升景观的优良生物遗传基因，培育出更适合在中国北方生长、抗性强、寿命长的种质资源，同时推进相关生物技术在园林绿化、植树造林等领域的应用，助力北京园林绿化的高质量发展 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 12 | 技术资料支撑缺乏。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对组培室管理工作的满意度 | ≥ 90 % |  | 97.3% | 5 | 5 | 问卷星满意度调查表
|  | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ 90 % |  | 97.37% | 5 | 5 | 问卷星满意度调查表
总分 | [6 empty] | 100 | 95.69
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。