## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 城市更新进程中北京市园林绿化提升发展研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 李瑞生 |  |  | 联系电话 | 842366352
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 153.2424 | 94.4 | 94.4 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 153.2424 | 94.4 | 94.4 | - | 100% | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：对核心区公共空间环境质量进行调研评价，在此基础上编制北京市核心区绿地公共空间更新导则，提出城市更新协同工作的任务与实施路径，为各城镇地区全面开展城市更新工作提供技术支撑与指导意见，进一步推进城市更新建设。 |  |  |  |  | 编制北京市核心区绿地公共空间更新导则，提出城市更新协同工作的任务与实施路径，为各城镇地区全面开展城市更新工作提供技术支撑与指导意见，进一步推进城市更新建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年5月-8月完成实地调查考察 | ≤8月 |  | 2022年5月-9月完成了实地调查考察 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 2022年9月-11月完成方案编制 | ≤11月 |  | 2022年9月-11月完成了方案编制 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 2022年1月-4月完成相关资料搜集 | ≤4月 |  | 2022年1月-5月完成了相关资料搜集 | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 2022年12月通过审核评审 | ≤12月 |  | 2022年12月通过了审核评审 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 通过领导审核和专家评审 | 100%通过 |  | 项目和成果通过了领导审核和专家评审 | 15 | 15
|  | 数量指标 | 编制北京市核心区绿地公共空间更新导则 | 1份 |  | 编制了《北京市核心区绿地公共空间更新导则》 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 按照批复后资金严格控制成本 | ≤130.5787万元 |  | 成本94.4万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 能够进一步辅助园林绿化部门推进和管理项目，提高城市环境质量和景观风貌品质。 | 优良中低差 |  | 优，能够进一步辅助园林绿化部门推进和管理项目，提高城市环境质量和景观风貌品质。 | 10 | 9 | 效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 能够应用在园林绿化部门和规划设计单位进行具体的城市更新工作中 | 优良中低差 |  | 优，能够应用在园林绿化部门和规划设计单位进行具体的城市更新工作中 | 10 | 9 | 效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 可持续指导北京市核心区及其它地区绿地、公共空间、住区环境整治提升等工作。 | 优良中低差 |  | 优，可持续指导北京市核心区及其它地区绿地、公共空间、住区环境整治提升等工作。 | 10 | 9 | 效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市局相关处室满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。