## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市野生动物疫源疫病监测与禽流感防控项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市野生动物救护中心
项目负责人 |  |  | 田颖 |  |  | 联系电话 | 62021756
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 81 | 81 | 79.4794 | 10 | 98.12% | 9.81
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 81 | 81 | 79.4794 | - | 98.12% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实《重大动物疫情应急条例》、《北京市突发重大动物疫情应急预案》、和《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》、《北京市野生动物保护管理条例》等法律法规对野生动物疫源疫病监测要求，确保首都生物安全、生态安全和公共卫生安全，提高陆生野生动物疫源疫病监测水平，结合我市陆生野生动物疫源疫病监测的实际情况以及我单位野生动物疫源疫病监测职能，实施全市陆生野生动物疫源疫病监测与禽流感防控项目，包括：1．全年运营维护野生动物疫源疫病监测信息平台2．开展全市陆生野生动物疫源疫病监测主动预警，采样2500份；3．应急物资储备。 |  |  |  |  | 根据《重大动物疫情应急条例》、《北京市突发重大动物疫情应急预案》、和《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》、《北京市野生动物保护管理条例》等法律法规对野生动物疫源疫病监测要求，开展北京市野生动物疫源疫病监测与禽流感防控项目，完成以下工作：1、保障了野生动物疫源疫病监测信息平台全年平稳运行；2、开展了全市陆生野生动物疫源疫病监测预警项目，到野生动物主要繁殖地、越冬地以及与人或饲养动物密切接触区域开展采样工作，全年采集样本2500份，完成主动预警分析报告；3、及时采购并发放应急物资到各区各监测站。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 运营维护野生动物疫源疫病监测信息平台及监测手持终端 | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 全市陆生野生动物疫源疫病监测主动预警采集样品数 | 2500份 |  | 2500份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 应急物资储备 | 76套 |  | 76套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 野生动物疫源疫病监测信息平台全年运行稳定率 | ≥90% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 全市陆生野生动物疫源疫病监测主动预警采样检测率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 应急物资质量合格率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 监测终端全年运行稳定率 | ≥90% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 全市陆生野生动物疫源疫病监测主动预警采样及检测 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 运营维护野生动物疫源疫病监测信息平台及监测手持终端 | ≤18万 |  | 18万 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 全市陆生野生动物疫源疫病监测主动预警 | ≤48万 |  | 48万 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 应急物资储备 | ≤15万 |  | 13.4794万 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展北京地区野生动物疫源疫病监测与禽流感防控项目，保障全市野生动物疫源疫病监测体系正常运行，保障全市野生动物疫源疫病监测防控工作正常开展，确保首都的生态安全、生物安全和公共卫生安全。 | 1年 |  | 1年 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市野生动物疫源疫病监测人员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.81
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。