## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市林业有害生物测报与普查经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 郭蕾 |  |  | 联系电话 | 84236464
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 990.799 | 990.799 | 988.54 | 10 | 99.77% | 9.98
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 990.799 | 990.799 | 988.54 | - | 99.77% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成购置、发放诱芯诱液诱捕器，确保市级监测测报点日常监测工作正常运行，为林业有害生物发生危害等信息数据的采集上报提供保障；提高松材线虫病普查工作的科学化、标准化、规范化、信息化水平；及时了解外来入侵物种发生情况，为林业有害生物防治工作的组织和实施提供科学数据支撑，有效保护首都林木资源安全、生物安全及生态环境安全。 |  |  |  |  | 完成购置、发放诱芯诱液诱捕器，市级监测测报点日常监测工作正常运行，按要求采集上报林业有害生物发生危害等信息数据；松材线虫病普查工作的科学化、标准化、规范化、信息化水平得到提高；顺利完成外来入侵物种普查年度任务，有效发挥示范辐射效应，为林业有害生物防治工作的组织和实施提供科学数据支撑，有效保护首都林木资源安全、生物安全及生态环境安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置与发放诱芯诱液的种类 | ≥ 10 种 |  | 18种 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 固定翼飞机普查架次 | 24 次 |  | 24次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 购置与发放诱捕器的种类 | ≥ 10 种 |  | 11种 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 鉴定标本数 | 250 个 |  | 250个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 旋翼式飞机核查架次 | 100 次 |  | 100次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 卫星遥感监测次数 | 1 次 |  | 1次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 测报点正常运行数量 | 586 个 |  | 586个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 检测鉴定样品数量 | 2400 个 |  | 2400个 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 外来入侵物种普查报告完成率 | 100 % |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 松材线虫病无人机普查与核查报告完成率 | 100 % |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 诱芯诱液诱捕器质量合格率 | ≥ 98 % |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 样品检测操作规范性 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 卫星遥感监测松材线虫病报告完成率 | 100 % |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 样品分子检测办结率 | 100 % |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 测报准确率 | ≥ 91 % |  | 97.11% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 市级监测测报点测报经费项目执行时间 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 外来入侵物种普查项目执行时间 | ≤ 10 月 |  | 10月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 松材线虫病普查与核查项目执行时间 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 松材线虫病普查与核查经费 | ≤ 314.79904 万元 |  | 314.54万元 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 外来入侵物种普查经费 | ≤ 165.8 万元 |  | 165.6万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 市级监测测报点测报经费 | ≤ 504.2 万元 |  | 502.4万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成灾率 | ≤ 1 ‰ |  | 0‰ | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 保护景观完整，减少扰民 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 5 | 4.5 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 保护景观完整，减少农药污染环境 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 松材线虫病普查工作科学化、标准化、规范化、信息化程度得到提升 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位及市民满意度 | ≥ 90 % |  | 99.81% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.48
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。