## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 公务用车购置项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局财务核算中心
项目负责人 |  |  | 陈永胜 |  |  | 联系电话 | 13261010308
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 17.98 | 17.98 | 17.98 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为保证“中心”正常业务开展用车的需要，更新原北京市林业基金管理站老干部服务用车1辆品牌型号为上汽通用GL8，SGM6531UAAF(GL8-25S舒适型)，更新原北京市园林绿化局物资供应站应急保障用车1辆品牌型号为北京现代索纳塔BH7150DAAS(270T GDi 7DCT GLS精英版)。 |  |  |  |  | 中心于2022年12月购置极狐牌新能源车一辆，完成目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购公务用车数量 | 1 辆 |  | 1辆 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 质量合格率 | 100 % |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 采购时间 | ≤ 6 月 |  | 12月 | 5 | 3 | 因疫情原因审批流程滞后
|  | 时效指标 | 支出进度 | 100 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 17.98 万元 |  | 17.98万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证中心工作正常开展 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | ≥10年 |  | ≥10年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ 90 % |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。