## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林生态效益补偿项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）
项目负责人 |  |  | 盖立新 |  |  | 联系电话 | 69112634
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 108.093 | 108.093 | 108.093 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 108.093 | 108.093 | 108.093 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目通过加强重点公益林管护工作，包括森林防火巡护、动植物监测、病虫害监测等森林管护工作，降低森林火险和病虫害威胁，确保森林健康生长。 |  |  |  |  | 完成公益林管护面积95703亩，管护范围覆盖率100%，顺利通过验收，保障了森林资源安全，维护了森林生态系统稳定，促进了森林生态的良性循环，保护了森林生态的生物多样性，更好地发挥了北京西北地区绿色生态屏障作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管护人员数量 | 40人 |  | 40人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 管护记录 | ≥432份 |  | 432份 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 公益林管护面积 | 95703亩 |  | 95703亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 管护范围覆盖率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 发现问题反馈率 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  | 质量指标 | 公益林管护频率 | 48次/月 |  | 48次/月 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 管护人员数量 | 40人 |  | 40人 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 实施时间1-12月 | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 验收时间 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤1080930元 |  | 1080930元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了森林资源安全，维护了森林生态系统稳定，促进了森林生态的良性循环，保护了森林生态的生物多样性，更好地发挥了北京西北地区绿色生态屏障作用。 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 28 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益林管护员满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。