## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林综合管护经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市大安山林场管理处
项目负责人 |  |  | 杨君利 |  |  | 联系电话 | 89352760
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1041.0178 | 1040.0055 | 1040.0055 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1041.0178 | 1040.0055 | 1040.0055 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过森林管护项目，对林区内进行林木抚育、森林防火、有害生物防治，改善林分结构，优化林木树种，提高森林质量，拓展森林生态服务功能；预防和降低森林次生火灾的隐患和发生，保障环境安全和卫生，实现北京市大安山林场管理处森林资源的高质量发展的基础需求。 |  |  |  |  | 根据项目实施方案，全年根据计划全部完成森林抚育3233.95亩，完成森林防火、有害生物防治33334.5亩，完成新造幼龄林养护167亩工作。全未发生森林火灾，有害生物未形成灾害，林木抚育合格率达91%，幼龄林养护成活率达89%，完成度100%完成时限2022年12月31日，成本控制在1040.005473万元。 补充了2021年9月大安山林场成立后之12月31日护林人员，森林安全率保持在95%，整体森林林分质量提高了10%，周边居民满意度达到90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 幼龄林养护 | 167亩 |  | 167亩 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 有害生物防治 | 33334.5 亩 |  | 33334.5亩 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 森林防火 | 33334.5 亩 |  | 33334.5亩 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 林木抚育 | 3233.95 亩 |  | 3233.95亩 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.3% |  | 0.0%，全年未发生森林火灾 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 林木抚育合格率 | ≥90% |  | 91%森林抚育合格率 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 有害生物成灾率 | ≤ 5 % |  | 0.0%，全年未发生有害生物灾情 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 幼龄林养护成活率 | ≥85% |  | 89%森林养护成活率 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 工作完成及时程度 | 100 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 森林管护任务全部完成 | ≤1年 |  | 森林管护项目完成时间为2022年12月31日 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 森林管护成本指标 | ≤1041.017779万元 |  | 1040.005473万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿岗就业人数 | 67 人数 |  | 42人 | 10 | 10 | 2021年9月大安山林场成立，护林防火没有项目经费，年度经费核算到2022年度人员名额当里
|  | 社会效益指标 | 森林资源安全率 | ≥95% |  | 通过开展森林防火、有害生物防治及林政巡查等工作，森林资源安全达到95% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 提高森林林分质量 | ≥10% |  | 根据项目实施方案内容，完成森林抚育，森林防火，有害生物防治，新造幼龄林养护工作，整体提升森林林分质量提高10% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% |  | 通过开展周边居民满意度调查试卷问答，周边居民满意度达到90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。