## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化行政执法监督管理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目负责人 |  |  | 李欣 |  |  | 联系电话 | 84236416
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 159.426 | 159.426 | 146.715 | 10 | 92.03% | 9.2027
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 159.426 | 159.426 | 146.715 | 10 | 92.03% | 9.2027
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以我局作为被告发生的诉讼案件为准，聘请律师事务所代理我局参加发生的诉讼案件；聘请律师事务所对全局涉及财政预算或者固定资产投资项目的合同进行合法审查；落实行政执法人员培训教育，加大对机关、单位工作人员的普法宣传力度，提升政府工作人员法治素养和依法行政工作水平；推进修订《北京市森林资源保护管理条例》，完善制度建设，提高法治化水平；开展园林绿化法治政府建设研究，不断提高依法行政水平。 |  |  |  |  | 按照年度工作安排，我们按时完成了年度“立法保障、执法监督、普法宣传、法律服务”等相关工作任务，持续推进园林绿化法治建设深入开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 代理诉讼案件、合同审查数量 | 100%（代理以我局为被告的民事、行政诉讼案件）、审查合同约400份 |  | 100%（代理以我局为被告的民事、行政诉讼案件）、审查合同约400份 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 培训次数 | 开展依法行政、法治宣传工作培训班各100人次；开展行政处罚案卷评查培训30 人次 |  | 开展依法行政、法治宣传工作培训班各100人次；开展行政处罚案卷评查培训30人次 | 8 | 5.6 | 因疫情影响，一次培训未完成。下一步将及时跟进培训工作。
|  | 质量指标 | 合同审核、应诉、庭审、判后工作 | 针对合同中违法、缺项以及存在的风险等内容提出审查意见；积极与法院沟通案件情况，结合案件情况全面收集、准备答辩状、证据材料及适用依据等，并在答辩期内送交人民法；按时参加庭审，携带并熟悉我局答辩材料，据理力争为我局争取胜诉，按照法院要求，根据我局要求参加调解；接收法院判决、裁定等结果文书，及时送交我局承办人。 |  | 针对合同中违法、缺项以及存在的风险等内容提出审查意见；积极与法院沟通案件情况，结合案件情况全面收集、准备答辩状、证据材料及适用依据等，并在答辩期内送交人民法；按时参加庭审，携带并熟悉我局答辩材料，据理力争为我局争取胜诉，按照法院要求，根据我局要求参加调解；接收法院判决、裁定等结果文书，及时送交我局承办人 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训参与率、合格率、案卷评查率 | 100%、全市抽取不低于50本案卷 |  | 100%、全市抽取未低于50本案卷 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 行政调解合格率 | 100%，行政调解制度建设稳步推进，按时完成调解报告。 |  | 100%，行政调解制度建设稳步推进，按时完成调解报告 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 修订《北京市森林资源保护管理条例》立项论证工作 | 按时完成森林资源保护管理条例立项论证及相关工作任务。 |  | 已按时完成森林资源保护管理条例立项论证及相关工作任务 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 应诉工作、合同审查及时率、培训时间、课题研究 | 1.诉讼案件：100%（收到答辩通知书后15日内送交答辩材料，在应诉通知时间参加案件庭审，收到法院的判决、裁定等结果3个工作日内送交我局承办人。）；2.合同合法性审查：10个工作日内（反馈审查意见）。3.培训安排2022年3-6月1次、7-11月2次。4、1－6月完成课题的各项调研、文献梳理工作；7－9月总结分析调研结果、完成调研报告初稿；10－12月指导调研分析、研究、评审报告，形成终稿。 |  | 1.诉讼案件：100%（收到答辩通知书后15日内送交答辩材料，在应诉通知时间参加案件庭审，收到法院的判决、裁定等结果3个工作日内送交我局承办人。）；2.合同合法性审查：10个工作日内（反馈审查意见）。3.培训安排2022年3-6月1次、7-11月2次。4、1－6月完成课题的各项调研、文献梳理工作；7－9月总结分析调研结果、完成调研报告初稿；10－12月指导调研分析、研究、评审报告，形成终稿 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 法律服务、培训成本控制 | 1.诉讼案件（15万），15万元打包（3万元/件含一、二审和再审）；2.日常法律顾问服务（16万），控制在16万之内；3.合同合法性审查：按每份合同800元计费，控制在32万之内；4.培训总人数控制在300人内，每次培训不超过3天，人均550元/天。 |  | 1.诉讼案件（15万），15万元打包（3万元/件含一、二审和再审）；2.日常法律顾问服务（16万），控制在16万之内；3.合同合法性审查：按每份合同800元计费，控制在32万之内；4.培训总人数控制在300人内，每次培训不超过3天，人均550元/天 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严控合同风险，降低财政经济损失，依法行政工作水平显著提高，降低行政风险 | 推进园林绿化系统人员法律素养和依法行政能力不断提高 |  | 园林绿化系统人员法律素养和依法行政能力提高 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 避免或减少法律纠纷，自觉养成守法、依法办事水平，树立政府工作人员的良好形象 | 提升依法办事水平 |  | 依法办事水平提升 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 通过律所专业化的法律服务，维护和改进我局作出的具体行政行为，不断提高园林绿化系统工作人员法律素养和依法行政水平，完善园林绿化法律法规和制度建设，保障园林绿化事业健康持续发展 | 持续加强园林绿化法治建设水平 |  | 加强了园林绿化法治建设水平 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 92% |  | 92% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。