## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林综合管护经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 王金钢 |  |  | 联系电话 | 62598486
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2193.356 | 2183.2802 | 2183.2802 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1553.356 | 1553.356 | 1553.356 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | 640 | 629.9242 | 629.9242 | - | - | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| １、完成森林抚育16020亩，以提高森林质量，改善森林景观效果。２、完成86137.8亩森林防火管护工作，保护西山林场森林资源安全。３、通过对常发性和检疫性林业有害生物的监测和防治工作，保证西山森林生态质量，促进森林健康发展。 |  |  |  |  | 1、完成森林抚育16020亩，提高了森林质量，改善了森林景观效果；2、完成森林管护员护林防火和早期处置等工作任务,以及防火隔离带维护、防火设施设备维护、防火公路维护、护林防火宣传、应用无人机协助护林等工作。3、完成对常发性和检疫性林业有害生物的监测和防治工作，保证了西山森林生态质量，促进了森林健康发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育面积 | 16020亩 |  | 16020亩 | 4 | 4 | 无
|  | 数量指标 | 林业有害生物监测和防治面积 | 70303亩 |  | 70303亩 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 森林防火管护面积 | 86137.8亩 |  | 86137.8亩 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 林区可燃物清理面积 | 4339亩 |  | 4339亩 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 综合防治率 | ≥80% |  | 90% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 无公害率 | ≥90% |  | 95% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 可燃物清理达到质量标准 | 优良中低差 |  | 优，达到质量标准 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 防火隔离带确保无杂草、灌木等可燃物 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 森林抚育符合《山区生态公益林抚育技术规程》、《森林抚育规程》等技术规定 | 优良中低差 |  | 优，符合技术规定 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 1-3月编制实施方案，项目招投标，前期准备等工作 | ≤3月 |  | 4月26日完成全部招标工作 | 3 | 2 | 项目前期工作按时完成，招标时间延后，未来加快招标进度
|  | 时效指标 | 11月-12月资料整理和验收总结工作 | ≤2月 |  | ≤2月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 3月-11月项目实施阶段 | ≤9月 |  | ≤9月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 森林防火费用 | ≤831.659252万元 |  | 829.6342万元 | 4 | 4 | 剩余资金为招标结余。
|  | 成本指标 | 森林抚育费用 | ≤794.90298万元 |  | 789.79042万元 | 3 | 3 | 剩余资金为招标结余。
|  | 成本指标 | 林业有害生物防治费用 | ≤566.793796万元 |  | 563.855607万元 | 3 | 3 | 剩余资金为招标结余
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障加强护林防火管控，保障森林资源安全 | 优良中低差 |  | 优，总体达到年度指标 | 20 | 18 | 榆蓝叶甲发生极易引起游人不适，进而引发舆情
|  | 生态效益指标 | 提高森林质量，有效保障森林资源安全，减轻有害生物危害程度 | 优良中低差 |  | 优，总体达到年度指标 | 20 | 18 | 西山属于浅山，土壤瘠薄，气候干旱，森林质量提高是一个长期并且复杂的过程
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。