## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 银杏等行道树健康诊断及管护复壮技术研究
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 孙宏彦 |  |  | 联系电话 | 64730370
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| " 由于树木症状衰弱相对于生理衰弱出现时间往往具有一定的滞后性，故需开展银杏健康状况检测指标研究，筛选出可反应银杏健康状况的关键检测指标，从而提前干预，减少银杏古树衰弱状况的出现。完成北京银杏古树调研，完成500株银杏健康指标测定；完成城区银杏行道树调研，开展不低于3000米衰弱行道树复壮改造试验。" |  |  |  |  | 开展了不同生长状况、不同生长月份500余株银杏叶片采样工作，并测定了丙二醛、脯氨酸、SOD、可溶性糖等生理指标测定工作，结果表明脯氨酸和丙二醛与植物衰弱程度和焦叶程度有一定相关性，但尚未发现可提前预测植物健康状况的生理指标。可能通过树势、养护环境、新生枝长度等生长指标更能准确预测树木衰弱趋势。开展城区五十余条街道银杏行道树调研以及平原生态林调研，并制定《北京地区银杏衰弱原因及解决方案》技术手册。为通州区新华大街3000米以上衰弱银杏提供复壮技术方案，实施后复壮效果良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 古树和行道树调研报告 | 1 份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100 % |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 健康指标测定 | ≤ 10 月 |  | 11月 | 3 | 2.7 | 部分生理指标测定在10月之后完成
|  | 时效指标 | 现场调研 | ≤ 9 月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目资金支出进度 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目内容实施 | ≤ 12 月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 100 万元 |  | 100万 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大古树保护宣传提升市民古树认识 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 提高城市行道树健康状况 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 14 | 定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对课题研究结果满意度 | ≥ 85 % |  | 98% | 10 | 9 | 支撑资料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 96.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。