## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 无名英雄纪念广场及周边景观提升项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市西山试验林场管理处
项目负责人 |  |  | 王平玺 |  |  | 联系电话 | 62591354
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 343.0959 | 335.5137 | 335.5137 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 343.0959 | 335.5137 | 335.5137 | - | 100% | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目通过对水系的维修，英雄广场周边环境整治及景观绿化的调整，提升公园景观质量，提升游客游玩体验，保障游客安全，提升公园安全性及公园对外形象，促进森林生态旅游健康稳步发展。 |  |  |  |  | 本项目通过对水系假山的维修，英雄广场周边环境整治及周边绿化景观的调整，完成了提升公园景观质量，提升游客游玩体验，保障游客安全，提升公园安全性及公园对外形象，促进森林生态旅游健康稳步发展基本目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 假山勾石缝 | 944.9平方米 |  | 944.9平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 山皮料制作安装 | 560平方米 |  | 560平方米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 苗木移栽及补植 | 9603株 |  | 9603株 | 6 | 6
|  | 数量指标 | 英雄广场周边环境整治 | 13项 |  | 13项 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 金山周边环线道路景观提升合防火公路路面、边沟、挡墙维修建设标准 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 金山周边环线道路、英雄广场周边景观绿化符合绿化及养护建设标准 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 英雄广场周边环境整治符合景观设施建设标准 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥95% |  | 96% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 前期准备（1月-3月） | ≤3个月 |  | ≤3个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 施工阶段（4月-11月） | ≤8个月 |  | ≤8个月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 资料整理和验收总结工作（11-12月） | ≤1个月 |  | 1个月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目总金额 | ≤335.513676万元 |  | 335.513676万元 | 10 | 8 | 资金支出以最终合同签订金额及审计结果为准
| 效益指标 | 社会效益指标 | 方便游客及工作人员，提升游客游览质量，保障游客安全 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 提升景观效果 | 优 |  | 优 | 10 | 8 | 景观效果有一定的提升，主观因素较强，可根据调查情况有针对性的进行景观提升
|  | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 | 3年 |  | 3年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% |  | 92.8% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。