## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 阜成路（三里河—航天桥）架空线入地配合项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 吴志勇 |  |  | 联系电话 | 010-61713540
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 697.71 | 585.7881 | 585.7881 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 585.7881 | 585.7881 | 585.7881 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为消除城市公共安全隐患，提升市容环境景观水平，建设国际一流和谐宜居之都，根据市政府相关文件要求，市架空线入地工程拟在市属绿地范围内2处绿地进行占地施工。为推动架空线入地工作顺利开展，保证施工后绿化景观效果，北京市园林绿化局将配合做好市架空线入地工程前期移植、绿化恢复以及园林附属设施拆改等工作。项目总投资:697.71万元,阜成路、阜石路10kV线路综合整治工程占阜成路、阜石路绿地配合工程；阜成路、阜石路(三里河路-晋元桥)路灯线架空入地项目。 |  |  |  |  | 根据市政府相关文件要求，市架空线入地工程在市属绿地范围内2处绿地进行占地施工。项目总投资:585.788102万元,阜成路、阜石路10kV线路综合整治工程占阜成路、阜石路绿地配合工程；阜成路、阜石路(三里河路-晋元桥)路灯线架空入地项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 移植乔灌木数量 | 322株 |  | 322株 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 恢复绿地面积 | 5120平方米 |  | 5120平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 铺装面积 | 159平方米 |  | 159平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 喷灌面积 | 5120平方米 |  | 5120平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 栏杆安装长度 | 1167米 |  | 1167米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 绿化种植及设施拆改符合城镇绿地养护管理规范 | 100 % |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 移植乔灌木工作3月-4月 | ≤4月 |  | 4月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 恢复绿地工作4月-5月 | ≤5月 |  | 5月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 园林附属设施拆改工作3月-5月 | ≤5月 |  | 5月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目施工成本 | ≤5857881.02元 |  | 5857881.02元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，不但消除城市公共安全隐患，同时还提升市容环境景观水平 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 30 | 26 | 市容环境景观水平有提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对该处市容满意度 | ≥ 95 % |  | 95% | 10 | 9 | 调查问卷显示市民对该处市容满意度有提升空间
总分 | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。