## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 公务用车购置项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市共青林场管理处
项目负责人 |  |  | 徐小军 |  |  | 联系电话 | 13911787876
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 27.1906 | 27.1906 | 27.1906 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 27.1906 | 27.1906 | 27.1906 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 现有老旧公务用车不能满足森林资源巡查及日常办公工作需要，对老旧公务用车京GXJ163进行更新，更新为BJ2032F8VAH（北京（BJ）80 2.3T6AT公务版）一辆，进而加强森林资源保护能力，提高办公效率。 |  |  |  |  | 对老旧公务用车京GXJ163完成更新，更新为BJ2032F8VAH（北京（BJ）80 2.3T6AT公务版）一辆，进而加强森林资源保护能力，提高办公效率，满足森林资源巡查及日常办公工作需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新购置车辆 | 1辆 |  | 1辆 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年6月底前完成签订合同 | ≤6月 |  | 11月 | 5 | 3.33 | 因疫情原因，现疫情结束今后不会再发生
|  | 时效指标 | 2022年8月底前完成车辆采购及验收 | ≤8月 |  | 2023-01-01 | 5 | 2.92 | 因疫情原因，现疫情结束今后不会再发生
|  | 成本指标 | 车辆成本 | ≤27.19062万元 |  | 27.19062万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足我单位森林资源保护需要，保障单位日常办公运营 | 优良中低差 |  | 良，总体达到年度指标 | 15 | 13 | 因疫情原因，现疫情结束今后不会再发生
|  | 可持续影响指标 | 车辆使用年限 | ≥8年 |  | ≥8年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车人员满意度 | ≥90% |  | 99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.25
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。