## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林抚育补助项目（第二批）
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局机关行政
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 74 | 74 | 22.1 | 10 | 29.86% | 2.9865
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 74 | 74 | 22.1 | - | 29.86% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过间伐、修枝、割灌、抚育剩余物处理、林地清理等措施，调节林分密度、林木高径比，避免发生风倒、雪压等灾害，修除林内刺槐分布密度较大部分的萌蘖枝、老枝和死枝、杂灌木，改善林内光照情况和卫生环境，促进林木生长发育，加速培育森林资源，充分发挥森林的多种效益。 |  |  |  |  | 已完成中国林业科学研究院华北林业实验中心辖区的泗涧沟、九龙庙和刺玫花坨区域的生长伐496亩，疏伐2445亩。789亩的补植计划于6月雨季前完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育总面积 | 3700亩 |  | 已完成生长伐496亩，疏伐2445亩 | 15 | 15 | 按计划于6月雨季前完成补植789亩。
|  | 质量指标 | 林木抚育合格率 | ≥90% |  | 已完成生长伐496亩，疏伐2445亩 | 15 | 15 | 计划于6月雨季前完成补植789亩后，再对全部生长伐、疏伐和补植的抚育合格率进行核算。
|  | 时效指标 | 实施进度 | 按要求完成项目目标 |  | 已完成生长伐496亩，疏伐2445亩 | 10 | 10 | 按计划于6月雨季前完成补植789亩。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 74.00万元 |  | 22.10万元 | 10 | 10 | 已支付29.86%，待5月底，完成生长伐和疏伐的清理并检查后，拨付至合同金额的80%，6月补植完成并自查验收后，拨付至合同金额的90%，市级检查验收后拨付至合同金额的100%。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高森林的健康水平，增强了林分抗林火、病虫害等自然灾害的能力，维护了生态安全，节省经营成本 | 优良中低差 |  | 维护生态安全，节省经营成本 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 加强科普宣传，激发市民了解森林生态建设内容，关注和保护生态环境的热情，调动社会力量投入生态环境建设。增强了全社会热爱自然、亲近自然和保护自然的积极性，提高了全社会保护生态环境的意识，促进森林资源安全。群众的生活区周边条件得以美化 | 优良中低差 |  | 增强了全社会热爱自然、亲近自然和保护自然的积极性，提高了全社会保护生态环境的意识，促进森林资源安全。群众的生活区周边条件得以美化 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 对首都的生态环境将产生良好的影响，包括阻隔风沙、净化空气、固碳减排、保持水土等方面将得到进一步发挥，森林涵养水源、保持水土、净化空气的能力明显增强。同时，九龙山森林风景更加优美，森林将以茂密的林分，缤纷的色彩，幽静的林区环境展现于城郊，景观和游憩功能等效益得到持续提升 | 优良中低差 |  | 对首都的生态环境将产生良好的影响，景观和游憩功能等效益得到持续提升。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为首都和国有林场森林经营抚育做出示范影响 | 优良中低差 |  | 为首都和国有林场森林经营抚育做出示范影响 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9865
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。