## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政林业科技推广示范项目(生物多样性恢复标准化示范建设)
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 杨欣宇 |  |  | 联系电话 | 84236346
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 99.004 | 10 | 99% | 9.9004
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 99.004 | - | 99% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 总体目标：基于《城市绿地鸟类栖息地营造及恢复技术规范》（DB11/T 1513-2018）和《城市森林营建技术导则》（DB11/T 1637-2019）两项北京市地方标准，通过对野鸭湖自然保护区和十三陵林场两处分别代表湿地和森林的典型地块开展生物多样性恢复示范建设和技术人员培训，为全市同类型地区标准应用和生物多样性提升提供示范样板，同时打造生物多样性保护技术人才队伍。 |  |  |  |  | 除培训工作外，完成了2022年全部绩效工作，培训已签订委托合同，因疫情原因改为2023年进行，项目实施期两年，符合管理要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 湿地生物多样性恢复标准化示范区 | 1处 |  | 完成野鸭湖示范区建设1处 | 3 | 3 |  | 森林生物多样性恢复标准化示范区 | ＝200亩
|  | 数量指标 | 森林生物多样性恢复标准化示范区 | 1处 |  | 完成十三陵示范区建设1处 | 4 | 4 |  | 湿地生物多样性恢复标准化示范区 | ＝60亩
|  | 数量指标 | 范区监测报告 | 2份 |  | 完成报告2022年监测报告2份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 生物多样性恢复技术培训 | 200人次 |  | 0人次，已签订培训合同 | 4 | 4 | 因疫情原因改为2023年进行，项目实施期两年
|  | 质量指标 | 示范区建设能为全市同类型地区标准应用和生物多样性提升提供示范样板 | 100% |  | 100%,为全市提供示范样板 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 培训有效提升从业人员生物多样性恢复相关业务能力 | 100% |  | 已签订培训合同 | 7 | 7 | 因疫情原因改为2023年进行，项目实施期两年
|  | 时效指标 | 示范区调查及数据收集整理；监测及建设人员、材料、设备准备；野鸭湖生物多样性恢复示范区规划设计 | ≤3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 野鸭湖生物多样性恢复示范区微地形改造、植被管理，及生物多样性监测；十三陵灌木精细化管理作业方案制定 | ≤6月 |  | 6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 十三陵灌木精细化管理施工，并建立固定监测样地；野鸭湖生物多样性恢复示范区持续性监测 | ≤9月 |  | 9月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 开展人员培训；编制两示范区监测报告；项目总结和专家验收 | ≤12月 |  | 除培训工作外，其他工作在12月完成 | 2 | 2 | 项目执行期2年，2022年因疫情原因，培训于2023年进行
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤100万 |  | 99.003967万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过各类技术培训和专家现场指导，可以有效促进更多技术人员对生物多样性恢复与监测关键技术的掌握，进而提高全市生物多样性保护水平，推进首都生态建设，和国际一流和谐宜居之都建设 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过项目实施和宣传，将有效推广标准使用、扩大生物多样性恢复技术实施范围 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 通过项目实施，可有效促进当地政府和社区提升生物多样性保护及监测技术，增加湿地和森林生物多样性水平，社会公众保护生物多样性的意识增强，生物多样性受人为破坏程度减少，水质得到净化、水源得以涵养，林业应对气候变化能力得到有效提升 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为其他同类型地区示范满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9004
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。