## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 森林防火保障经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京松山国家级自然保护区管理处（北京市松山林场管理处）
项目负责人 |  |  | 盖立新 |  |  | 联系电话 | 69112634
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 484.02 | 684.02 | 483.6619 | 10 | 70.71% | 7.0709
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 200 | - | - | - | -
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 484.02 | 484.02 | 483.6619 | - | 99.93% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过购买社会化专业扑火队服务，保证松山保护区森林防火能力、火灾扑救作战能力、以及应对突发火情的应急处置能力，保障松山自然保护区的生态资源安全。 |  |  |  |  | 通过购买社会化服务，组建了50人扑火队，负责松山保护区森林防灭火工作，项目资金用于扑火队员工资保险用餐。扑火队员日常进行体能及扑火技能训练，通过森林防火宣传、日巡、夜巡、清理可燃物、进保护区扫码登记等工作，切实提高了松山保护区火险应急能力，保障了松山保护区森林资源安全，2022年全未发生森林火灾。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专业扑火队员 | 50人数 |  | 50人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 人员稳定率 | 95% |  | 98% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 训练合规率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 人员到岗巡查及时率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 1-2月制定方案完成招标 | ≤2月 |  | 4月 | 2 | 1 | 因招标过程中，出现通过评审的投标单位不足三家情况，重新招标。今后要求招标代理公司加强对投标单位的初期审核。
|  | 时效指标 | 项目验收时间（12月10日前） | ≤12月 |  | ≤12月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目实施期间1-12月 | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 人均成本 | 96804元/人年 |  | 96804元/人年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤484.02万元 |  | 实际完成值483.661919万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低森林火灾造成的经济损失 | 好坏 |  | 全年未发生因森林火灾造成的经济损失情况 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保护松山地区和首都森林资源安全 | 好坏 |  | 松山保护区森林资源安全 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 森火灾受害率 | 0% |  | 0% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 森林覆盖率 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.0709
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。