## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 国有林场森林综合管护经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 首都绿色文化碑林管理处
项目负责人 |  |  | 周志海 |  |  | 联系电话 | 13910787663
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 586.0688 | 582.634 | 582.634 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 586.0688 | 582.634 | 582.634 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 碑林综合管护项目可以确保林区森林资源安全健康、生态景观林森林经营及提质增效，加强林区公共安全和环境卫生，同时是全面落实垃圾分类工作以及抓好常态化疫情防控工作的需要。主要内容包括1.绿地养护及森林经营1300亩（87万平方米）；2.景观提升：包括补植补造苗木费、节日摆花；3.安保防火：包括安保人员、瞭望塔人员和防火隔离带维护；4.设施维护：完成全园含建筑、园路及铺装场地等主要设施的陆地124538㎡的维修维护；5.保洁消杀及垃圾分类：完成园区保洁、公共区域消毒消杀、公厕的清扫保洁、全园垃圾分类及清运。 |  |  |  |  | 碑林综合管护项目确保了林区森林资源安全健康、生态景观林森林经营及提质增效，加强了林区公共安全和环境卫生，全面落实垃圾分类工作以及抓好常态化疫情防控工作。完成主要内容1.绿地养护及森林经营1300亩（87万平方米）；2.景观提升3处及五一十一节日摆花；3.顺利完成安保防火和防火隔离带维护；4.完成全园含建筑、园路及铺装场地等主要设施的陆地124538㎡的维修维护；5.完成园区保洁、公共区域消毒消杀、公厕的清扫保洁、全园垃圾分类及清运。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 重点期防火队伍 | 23人 |  | 23人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 保洁人员 | 16人 |  | 16人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 设施维护面积 | 124538平方米 |  | 124538平方米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 绿地养护及森林经营 | ≥1300亩 |  | 1300亩 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 安保防火队伍 | 13人数 |  | 13人 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 乔灌木及地被植物 | ≥17000棵 |  | 17000棵 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 防火隔离带维护面积 | ≥375.3亩 |  | 409.55亩 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | 0% |  | 0% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 设施维护及时率 | ≥90% |  | 92% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 保安人员具备相应资质 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 绿地养护及森林经营 | 高中低 |  | 高 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 林火远程视频监控系统有效率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 工程进度及支出进度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 监理费 | 13.0万元 |  | 13.0万元 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 设施维护 | 50.6858万元 |  | 50.6858万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 绿地养护及森林经营 | 201.439万元 |  | 201.439万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 景观提升 | 27.6万元 |  | 27.6万元 | 1 | 1
|  | 成本指标 | 保洁消杀及垃圾分类 | 146.637195万元 |  | 146.637195万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 安保防火 | 143.272万元 |  | 143.272万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供生态、绿色、红色、科普教育场所，满足市民精神文化需求 | 高中低 |  | 高 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善林木生长环境，有效提升森林质量 | 100% |  | 95% | 10 | 9.5 | 生态效益实现情况无法精确衡量
|  | 生态效益指标 | 有效保护首都生态和森林资源安全 | 100% |  | 95% | 10 | 9.5 | 生态效益实现情况无法精确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客及周边居民满意度 | ≥90% |  | 97.2% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。