## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市林业有害生物绿色综合防控
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 赵佳丽 |  |  | 联系电话 | 84236480
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 799.5074 | 799.5074 | 794.9229 | 10 | 99.43% | 9.94
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 799.5074 | 799.5074 | 794.9229 | - | 99.43% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展全年856架次飞机防治、在全市范围内及7个绿色防控试点公园实施绿色防控，保护林木资源与绿化成果，提高我市绿色防控综合防治水平。绿色防控示范区区域内完成国家林业局下达的指标：成灾率在1.0‰以下，无公害防治率90%以上。 |  |  |  |  | 全年开展892架次飞机防治、在全市范围内及7个绿色防控试点公园实施绿色防控，保护林木资源与绿化成果，提高我市绿色防控综合防治水平。绿色防控示范区区域内完成国家林业局下达的指标：成灾率为0，无公害防治率达到100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 飞防作业架次 | 856 个 |  | 856个 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 绿色防控示范区 | 7 个 |  | 7个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 绿色防控试点综合防治率 | ≥ 80 % |  | 81% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 成灾率 | ≤ 1 ‰ |  | 0 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 无公害防治率 | ≥ 90 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ 12 月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 政府招标完成时间 | ≤ 4 月 |  | 3月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 799.5074 万元 |  | 794.9229万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作业区内林业有害生物危害，得到有效控制，减少作业区内林业有害生物对公众生活的干扰和影响，保护作业区内林木资源与造林成果。 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 推广以生物和物理防治为主的绿色防控手段，使用生物和仿生物药剂，有针对性的开展综合防控，发挥了生物和物理防治作用，减少实施地区环境污染，保护生物多样性，保障首都绿色景观完整和生态安全，改善生态环境。 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实施综合防治的区林保站及绿色试点公园对防治工作的满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。