## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 森林防火通信铁塔拆除项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目负责人 |  |  | 宋计岗 |  |  | 联系电话 | 13683398351
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 88.0087 | 88.0087 | 86.556 | 10 | 98.35% | 9.83
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 88.0087 | 88.0087 | 86.556 | - | 98.35% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了排除安全隐患，提高裕中西里居民小区生活环境，安全顺利拆除已停用的森林防火通信铁塔。 |  |  |  |  | 已经按时拆除森林防火通信铁塔，高空作业施工过程安全平稳有序，排除了铁塔老化存在的安全隐患，提高了裕中西里居民小区生活环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 继电、信号屏拆除 | 6台 |  | 6台 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 避雷器拆除 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 混凝土屋面找平层、屋面卷材防水层新做 | ≥797.2平方米 | ≥797.2立方米 | 797.2平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | SBS改性沥青油毡防水卷材4mm | ≥1116.08平方米 | ≥1116.08平方米 | 1116.08平方米 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 混凝土基础、混凝土挡土墙、护坡、排洪沟拆除 | 22立方米 | 22立方米 | 22立方米 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 铁塔、钢梯拆除 | 66吨 | 66吨 | 66吨 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 拆除工程安全完工、顺利通过验收 | 优良中低差 | 优良中低差 | 优，达到年度指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 拆除工程完工时间 | 10月 |  | 7月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤88.008722万元 |  | 86.555964万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分实现排除安全隐患 | 优良中低差 | 优良中低差 | 优，达到年度指标 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 明显提升居民社区居住环境 | 优良中低差 | 优良中低差 | 优，达到年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% |  | 93.5% | 10 | 8 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 97.83
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。