## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 园林绿化环境保护重点任务规范化推进
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 陈晓 |  |  | 联系电话 | 64730372
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 158 | 158 | 158 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 158 | 158 | 158 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据行业发展需要，2022年度制修订不少于13项2022年北京市园林绿化地方标准，完成标准的征求意见，促进北京园林绿化标准体系的进一步完善。 |  |  |  |  | 2022年度制定17项北京市园林绿化地方标准，且全部达到《首都标准化战略纲要重点任务分解方案》相关要求，按期完成了标准的初审及征求意见。建立飞絮市级监测点20个，巡查抽查覆盖全市，及时发现，及时反馈，30分钟响应，4-5月共发布高发期预测预报3期，指导各区精准防治，有效降低市民投诉率，消除消防安全隐患，提高飞絮治理精细化水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 各区县巡查覆盖率 | 100 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成地方标准征求意见 | ≥ 13 项 |  | 17项 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 发布预测预报信息 | 3 期 |  | 3期 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 飞絮治理新闻发布会 | 1 期 |  | 1期 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 专家会商 | 5 次 |  | 5次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 飞絮检测站点 | 20 个 |  | 20个 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 飞絮轻中度发生水平 | 优良中低差 |  | 良 | 5 | 4 | 大部分达成年度指标且有一定效果，主要是疫情期间导致个别巡查点位应急反馈处理不及时。今后将加强这些巡查点应急处理方案的预制定及人员培训。
|  | 质量指标 | 预测预报时效 | ≤ 3 天 |  | 3天 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 达到《首都标准化战略纲要重点任务分解方案》相关要求 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 经费支出进度 | ≤ 12 月 |  | 在12月之前完成资金支出 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目总结完成时间 | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ 158 万元 |  | 158万 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少飞絮扰民投诉量减低城市消防安全隐患 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 4 | 达成年度指标，飞絮扰民投诉量大幅降低，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 促进园林绿化产业化发展 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 4 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 巩固提升飞絮治理成效 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 4 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 促进基层技术能力提升 | 优良中低差 |  | 优 | 5 | 4 | 达成年度指标，但定性指标，效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对杨柳飞絮治理满意度 | ≥85% |  | 85% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
|  | 服务对象满意度指标 | 基层单位对标准制定的满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。