## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 档案整理及数字化加工项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 高琪 |  |  | 联系电话 | 84236923
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 38.67 | 35.92 | 35.92 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 38.67 | 35.92 | 35.92 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据北京市档案行业标准和数字化加工标准所确定的数字化加工技术指标，对综合事务中心所有纸质档案进行整理扫描，并形成档案数字化副本数据，建立电子数据信息库，以提高档案使用查阅效率，满足我单位日常办公需求。预计40万页，2022年12月底全部完成。 |  |  |  |  | 将中心所有纸质档案进行整理归档，并形成档案数字化副本数据，建立电子数据库，以便满足我单位日常办公需求，共计整理40余万页，并于2022年12月底完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整理档案页数 | 400000张 |  | 420000张 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 正常使用率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 档案整理完整性 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 档案排列有序、信息齐全、扫描清晰符合标准，档案整理达标率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 12月 |  | 10月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 35.92万元 |  | 35.92万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案查询实现电子化，提高档案查询效率 | 优良中差 |  | 完全实现档案电子化 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 提高档案利用率，同时减少档案损坏，实现档案永久性保存 | 优良中差 |  | 所有文书档案全部扫描电子版 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。