## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 建立和完善北京市森林资源管理评价制度
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 李勇 |  |  | 联系电话 | 842366347
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 193.835 | 151.4 | 151.4 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 193.835 | 151.4 | 151.4 | - | 100% | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：第一，通过对全市森林资源调查，建立和完善森林资源资产价值核算体系。第二，落实自然资源资产产权制度改革，研究建立国有森林资源有偿使用制度。第三，开展生态损害赔偿调查。第四，编制完成“十四五”时期林地定额测算工作。第五，建立森林资源评价和发布制度。 |  |  |  |  | 第一，通过对全市森林资源调查，建立和完善森林资源资产价值核算体系。第二，落实自然资源资产产权制度改革，研究建立国有森林资源有偿使用制度。第三，开展生态损害赔偿调查。第四，编制完成“十四五”时期林地定额测算工作。第五，建立森林资源评价和发布制度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 时效指标 | 报告完成时间 | ≤8月 |  | 2022年11月报告完成时间 | 10 | 9 | 受疫情影响进度稍有滞后
|  | 数量指标 | 研究报告及方案 | 4份 |  | 完成了5份研究报告及方案 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 管理评价制度（暂定名）：《北京市森林资源管理评价制度》 | 1份 |  | 完成了《北京市森林资源管理评价制度》 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤193.835万元 |  | 成本151.4万元 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 全市森林资源评价的方法得当、测算准确 | 优良中低差 |  | 优，全市森林资源评价的方法得当、测算准确 | 15 | 14 | 支撑材料不够充分
|  | 数量指标 | 市内调研 | ≥10次 |  | 市内调研 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 客观了解北京市森林资源资产，提出惠农增收、资源改善、生态保护的政策建议 | 优良中低差 |  | 优，客观了解北京市森林资源资产，提出惠农增收、资源改善、生态保护的政策建议 | 10 | 9 | 效益无法准确衡量
|  | 经济效益指标 | 提出森林资源资产评估和交易方案，促进生态保护和发展 | 优良中低差 |  | 优，提出森林资源资产评估和交易方案，促进生态保护和发展 | 10 | 9 | 效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 完成资源改善、生态保护等方面资产评价的生态价值评估 | 优良中低差 |  | 优，完成资源改善、生态保护等方面资产评价的生态价值评估 | 10 | 9 | 效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用部门满意度 | ≥90% |  | 成果使用部门满意度 | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。