## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林抚育项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市八达岭林场管理处
项目负责人 |  |  | 王泽 |  |  | 联系电话 | 69135415
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 205 | 205 | 163.68 | 10 | 79.84% | 7.9844
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 205 | 205 | 163.68 | - | 79.84% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 八达岭林场管理处2022年度中央财政抚育项目施工作业面积8000亩。其中补植2677亩，疏伐681.15亩；人工促进天然更新4641.85亩；修枝1187亩；抚育剩余物处理1868.15亩。位置安排在林场的四林班1、2、4-7小班，六林班的5-8小班，七林班的2、4、6-15、17-19、21、23、26-28、32、34-38、40、42-45、47-49、51-53、55-56、58小班，十林班8-10、12、16-19小班。通过本项目的实施，能提高林木的成活率、保存率和八达岭景区长城周边的景观质量，改善首都北京的生态环境，满足北京市第三道绿色屏障建设的需求。 |  |  |  |  | 截止2023年4月，已完成截至2022年3月，已完成作业设计编制和施工单位竞争性磋商，签订了施工合同，并且支付项目款预付款1022978.62元，进度款613787.17元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育面积（亩） | 8000亩 |  | 7142.85亩 | 15 | 15 | 项目正在执行期
|  | 质量指标 | 森林抚育合格率 | ≧90% |  | 90% | 15 | 15 | 项目正在执行期
|  | 时效指标 | 项目建设期2022年8-2023年6月 | 11个月 |  | 11个月 | 10 | 10 | 项目正在执行期
|  | 成本指标 | 森林抚育项目成本 | 205万元 |  | 205万元 | 10 | 10 | 项目正在执行期
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高了森林经营水平，保护了林木资产安全 | 优良中低差 |  | 80％（含）-90％ | 10 | 10 | 项目正在执行期
|  | 社会效益指标 | 为开展森林旅游、科普教育提供了方便条件，提高长城景区景观质量，提高景区的服务功能 | 优良中低差 |  | 80％（含）-90％ | 10 | 10 | 项目正在执行期
|  | 生态效益指标 | 促进森林的生长发育，改善林分结构，提高林场生态功能 | 优良中低差 |  | 80％（含）-90％ | 10 | 10 | 项目正在执行期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≧90% |  | 90％（含）-100％ | 10 | 10 | 项目正在执行期
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9844
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。