## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 天安门地区树池篦子优化
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市绿地养护管理事务中心
项目负责人 |  |  | 吴志勇 |  |  | 联系电话 | 010-61713540
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 450.3793 | 450 | 450 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 450 | 450 | 450 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 拟完成年度养护管理计划，完成绿化浇水、施肥、病虫害防治、花卉栽植、树木补植、防寒越冬等各项工作，保障直属绿地良好环境景观效果。打牢养护管理基础，确保全年重点地区园林绿化景观良好。完成重大活动重大节日园林绿化环境保障，确保长安街、天安门等重点地区优美、安全的景观。 |  |  |  |  | 完成绿地养护各项工作，保障直属绿地良好环境景观效果，确保全年园林绿化景观良好,完成重大活动、重大节日园林绿化环境保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 树池篦子优化 | 876套 |  | 876套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 树池篦子优化符合相关质量标准 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 树池篦子优化3-6月 | ≤6月 |  | 6月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 树池篦子优化成本 | ≤4500000元 |  | 4500000元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施，天安门等重点地区实现优美、安全的景观，为市民提供良好的绿化环境 | 好坏 |  | 好 | 30 | 26 | 景观优美程度有提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民对项目实施的满意度 | ≥ 95 % |  | 95% | 10 | 8 | 调查问卷显示满意度有待提升
总分 | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。