## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政林木良种培育补助项目（第二批）
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 127 | 127 | 127 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 127 | 127 | 127 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以良种基地为依托，改善林木生境条件，维护基地良种生产能力，为北京及周边地区提供优质彩叶树种良种苗木和种条，推进彩叶树种种苗事业的发展，推广彩叶树种良种苗木，开展彩叶树种种质资源收集保护工作，为林木遗传育种、新品种研究与开发提供丰富的物质基础。 |  |  |  |  | 对良种基地150亩土地进行土壤改良，增加基地优良种质资源数量，促进良种苗木生长，提高苗木质量，增强苗木抗性，以保护生物多样性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 收集保存彩叶树种 | 4种 |  | 4种 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 采购有机肥、尿素 | 150吨、5吨 |  | 150吨、5吨 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 采购剪枝剪、修枝锯、打药机等 | 18种、841件 |  | 18种、841件 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 抚育管理 | 40公顷 |  | 40公顷 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 采购苗木标准 | 一级苗 |  | 一级苗 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 栽植苗木成活率 | 95% |  | 95% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 采购肥料质量标准 | 符合农业行业标准有机肥NY525-2012、尿素GB/T 2440-2017 |  | 符合农业行业标准有机肥NY525-2012、尿素GB/T 2440-2017 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 作业设计制定、前期工作1～3月 | ≤3月 |  | 1～3月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 合同签订，引种栽培，辅助材料及工具采购4～6月 | ≤6月 |  | 4～6月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 苗木日常养护4～10月 | ≤10月 |  | 4～10月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 冬季养护，项目资料整理归档11～12月 | ≤12月 |  | 11～12月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 采购苗木 | 3.6万元 |  | 3.6万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 辅助工程 | 26.329万元 |  | 26.329万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 抚育管理人工 | 97.071万元 |  | 97.071万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供劳动就业机会 | 10人 |  | 10人 | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 优质种质资源管护技术 | 优 |  | 优 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 优质种质资源数量 | 4种 |  | 4种 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 生物多样性增加数量 | 4种 |  | 4种 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地职工、周边群众满意度 | ≧90% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。