## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 共青林场滨河森林公园运营维护项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市共青林场管理处
项目负责人 |  |  | 邢长山 |  |  | 联系电话 | 13701115048
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2510.7472 | 2508.2448 | 2508.2448 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2510.7472 | 2508.2448 | 2508.2448 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由于近几年来共青滨河森林公园的游客量逐年攀升，游客对公园的环境及服务要求也越来越高，所以本项目计划完成2022年度共青林场的精品生态林建设、森林管护、安全维护、设施维护、厕所保洁消杀及垃圾分类工作。加强森林资源管护，景观提升改造、做好园区巡护，加强安全文明监督，保护市民游客人身财产安全；做好设施维护，保证设施的正常运转及维护设施的原有功能；做好全园绿地、厕所保洁消杀及垃圾分类、垃圾清运工作。充分发挥共青林场的社会效益。 |  |  |  |  | 完成2022年度共青林场管理处的景观提升、公园及生态林森林管护、巡查管护、设施维护、卫生保洁等工作。共青滨河森林公园得到安全良性运转，森林健康状况得到了有效提升，生态环境得到改善，景观美景度不断提升，服务游客能力不断改进，游客满意度很高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设施维护范围 | ≥15048亩 |  | 15048亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 卫生保洁范围 | ≥15048亩 |  | 15048亩 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 补植补造面积 | ≥78亩 |  | 199.085亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 巡查管护面积 | ≥15048亩 |  | 15048亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 森林管护面积 | ≥15048亩 |  | 15048亩 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 服务设施完好率 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 补植补造验收合格率 | 100% |  | 99% | 2 | 1.8 | 种苗日期有点晚，下一步加快实施方案审批，为春季种植争取时间
|  | 质量指标 | 林场治安案件发生率 | ≤0.01% |  | 0 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 森林管护《森林抚育技术规程》达标率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 林场垃圾分类合格率 | ≥95% |  | 96% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目执行时间（1-12月） | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目资金 | ≤2510.7476万元 |  | 2508.2448万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位数 | ≥80人 |  | 140人 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 全年接待服务市民总人数 | ≥50万人次 |  | 50.2026万人次 | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 为市民提供环境优美的生态、休闲、锻炼、科普教育的场所，满足市民精神文化需求 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 全年接待服务企业数 | ≥80家 |  | 57家 | 2 | 1.8 | 由于受到疫情影响，全年实际接待服务企业数57家，疫情已结束，以后可以正常接待
|  | 生态效益指标 | 公园景观效果增加树种丰富度，增强林场近自然群落水平 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 森林健康状情况，改善林分质量，增加碳汇能力，生态系统稳定性，林分水源涵养能力，生物多样性水平不断提升 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 生态环境保护与利用可持续性影响 | ≥1年 |  | 3年 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 活动单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。