## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 绿化隔离地区公园养护管理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市林业工作总站（北京市林业科技推广站）
项目负责人 |  |  | 姬鹏 |  |  | 联系电话 | 84236358
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 102.9352 | 95.5352 | 88.6942 | 10 | 92.84% | 9.28
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 102.9352 | 95.5352 | 88.6942 | - | 92.84% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《关于加强本市绿化隔离地区公园建设和管理的指导意见》(京绿办发〔2021〕75号),加大巡查检查,加强监督指导,做好示范区和人才队伍建设,确保养护管理措施规范到位,养护水平逐年提升。1.委托第三方协助监管，对全市绿化隔离地区（目前共73个纳入管理范围）公园养护管理开展监管服务，一是提供人员、设备、车辆等协助完成公园日常巡查、月度检查（每月结合管理需要，抽选纳入管理三分之一数量公园完成月度巡检和通报并督导整改，每季度可以完成全部公园巡检）、不定期专项巡查（包括重大节假日前安全运营巡查和有害生物、汛期、雪灾、疫情等专项检查）、半年和年终综合检查，二是协助完成公园红线、建筑设施等信息动态维护，优化检查线路等工作，确保公园养护管理等工作落实到位；2.开展公园试点建设，建设2个示范点公园，优化公园功能分区，配合林分结构调整，优化林缘景观，提升公园生态效益和景观功能；3.开展人才队伍建设，共举办2期培训班，其中一期绿隔地区公园规范化管理培训班，一期养护技术培训班，每班60人次，每班两天时间。 |  |  |  |  | 1.按照年度工作计划，圆满完成全市80处纳入管理范围公园监管，完成日常巡查、月度检查、专项巡查和半年、年终综合检查，完成公园红线、建筑设施相关信息动态维护工作。2.完成朝阳区东坝郊野公园和石景山区老山城市休闲公园2个市级示范点建设，优化试点公园功能分区，开展林分结构调整和自然带建设。老山城市休闲公园完成7.5公顷的林分结构调整和自然带建设，开展生物多样性保护；东坝郊野公园打造6亩核心区域的灌木和草花地被配置，新建帐篷露营区。3.按照2022年疫情防控要求，培训改为线上形式.培训采用网络直播方式，朝阳、海淀、丰台、石景山、大兴、昌平、顺义7个区和首农集团绿隔地区公园管理部门主管领导、科室负责人及技术骨干，全市纳入养护管理的绿隔地区公园负责人共160余人次参加培训。培训以问题与需求为导向，突出实践性，重点围绕绿隔地区公园建设路径、分级分类管理办法、服务管理水平以及运营管理面临的技术难题等方面进行深度解析，全面提升了绿隔公园管理人员政策理论水平和管理实践能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设试点公园数量 | ≥ 2 个 |  | 2个 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 养护管理工作巡察次数 | ≥ 14 次/年 |  | 18次/年 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 培训人数 | ≥ 120 人次 |  | 160人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ 90 % |  | 95% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 讲师为高级职称 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 组织绿隔公园养护管理人员培训完成时间 | ≤ 10 月 |  | 12月 | 3 | 2 | 按2022年疫情防控要求，培训时间延后
|  | 时效指标 | 绿化隔离地区公园第三方协助监管，各类巡察及时性 | 100 % |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 组织绿隔公园示范点建设完成时间 | ≤ 11 月 |  | 10月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 95.5352 万元 |  | 88.6942万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化隔离地区公园养护管理规范化水平显著提升，受正面影响公园数 | ≥ 73 个 |  | 80个 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 人员规范化管理能力、技术操作水平有效提升。 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 完成绿隔公园试点建设，生态景观效益有效提升 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受监管服务的公园工作人员满意度 | ≥ 90 % |  | 100% | 5 | 4 | 支撑材料不够充分
|  | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥ 90 % |  | 100% | 5 | 4 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 96.28
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。