## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 增彩延绿虫王庙基地养护与管理
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 王茂良 |  |  | 联系电话 | 64717648
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 166.758 | 166.758 | 80.4555 | 10 | 48.25% | 4.82
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 166.758 | 166.758 | 80.4555 | - | 48.25% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成360亩增彩延绿中试基地日常管护；协助课题组完成相关实验布置与数据采集 |  |  |  |  | 按要求完成了360亩增彩延绿中试基地日常管护，及课题实验苗木的日常监测和数据采集
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | 24万平方米 |  | 24万平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 严重病虫害 | 0次 |  | 0次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 苗木死亡率 | 不高于2% |  | 1.7% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 季度养护总结完成时间 | 养护季度结束后30日内 |  | 每季度结束后15天内 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年度养护报告 | 4月前 |  | 翌年4月底前 | 3 | 3 | 养护周期跨年度至翌年4月
|  | 时效指标 | 经费支出进度 | 2022年6月底前完成土地租赁费支出100%；养护费按照合同约定分三次支付。 |  | 按合同要求支付 | 2 | 2 | 养护周期跨年度至翌年4月
|  | 成本指标 | 管护费用 | 小于87万元 |  | 0.69万元 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 土地租赁费 | 小于79.758万元 |  | 79.758万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养护机械使用率 | 不低于50% |  | 70% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题组书面投诉 | 全年不超过5次 |  | 0次 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.82
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。