## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 古树资源调查与检测
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 王茂良 |  |  | 联系电话 | 64717648
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 5.9937 | 10 | 39.96% | 4
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 15 | 15 | 5.9937 | - | 39.96% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全年完成100株古树的生长状况评价，并收集古树种质资源100份。 |  |  |  |  | 全年完成200余株古树的生长状况评价，并收集古树资源80份。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 古树树洞检测 | 100株 |  | 200余株 | 8 | 8
|  | 数量指标 | 古树种质资源收集 | 100份 |  | 80份 | 7 | 6 | 受疫情影响
|  | 质量指标 | 树洞检测准确率 | ≥90% |  | 95% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 嫁接平均成活率 | ≥60% |  | 70% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 树洞检测时间 | ≤12月 |  | 10个月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 种质资源收集 | 11月30日之前完成现场查定 |  | 11月30日之前完成现场查定 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 仪器设备维修 | ≤5万元 |  | 0.0万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 检测临时用工费 | ≤3万元 | ≤3万元 | 5.32万元 | 2 | 1 | 与预算偏差大
|  | 成本指标 | 市内调研及外阜差旅费 | ≤5万元 | ≤5万元 | 0.373712万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 专家咨询费 | ≤2万元 | ≤2万元 | 0.3万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 种质资源保存年限 | 10年以上 |  | 永久 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测结果投诉情况 | 投诉率不超过5% |  | 0% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92