## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 信息化系统新建和升级改造项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市大安山林场管理处
项目负责人 |  |  | 杨君利 |  |  | 联系电话 | 89352760
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 496.0804 | 467.2082 | 467.2082 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 496.0804 | 467.2082 | 467.2082 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过该项目的建设，可全面监测大安山林场90%以上区域，大力提升大安山林场管理处森林防火指挥、检测、处置能力。提高森林防火安全的实时管理能力及林业火灾预防与扑救指挥能力，实现林业防火工作业务的数字化、网络化、可视化和自动化，实现信息的规范管理和共享利用，全面提高森林防火应急事件的处置效率。通过项目建设，可将森林防火日常值班、监测、视频会议、接报火警等多项业务工作进行水平整合，同时与上级部门能实现信息共享，加快森林防火工作信息流动，切实提高森林防火工作效率。 |  |  |  |  | 2022年3月18日，信息化系统新建和升级改造项目公开招标公告。2022年4月12日，完成招标工作。2022年4月25日，签订合同，该项目开始建造实施。2022年10月24日，该项目竣工并完成验收。按合同约定设备全部安装完成并调试到位，可以正常工作。指挥中心与分站能够同步看到监控画面，实时传递信息。极大的提高了森林防火队预警能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 多媒体显示设备 | 1 套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 中央控制设备 | 1 套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 森林防火预警监测图像接入整合设备 | 1 套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 运营保障设备 | 1 套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 计算机网络设备 | 1 套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 会议音响设备 | 1 套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100 % |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 5-10月设备采购及安装 | ≤10月 |  | 2022-10-24 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 468.579422 万元 |  | 467.2082万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息共享率 | ≥ 98 % |  | 100%。指挥中心和分站可以同步看到监控画面，实时传递信息。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ 8 年 |  | ≥8年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ 90 % |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。