## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市林木种苗行业管理基础工作项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化资源保护中心（北京市园林绿化局审批服务中心）
项目负责人 |  |  | 刘亚丽 |  |  | 联系电话 | 84236297
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 202.6 | 195.4 | 195.4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 202.6 | 195.4 | 195.4 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目预期期目标（2022年—2022年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：1.组织林木品种审定和展示；2.开展松山植物种质资源调查；3.开展北京林木种苗产业基础数据调查；4.北京市重点保护野生植物名录调整；5.林草“双打”工作；6.《种子法》《北京市种子条例》普法宣传及林草种子专项调研。通过以上工作，鼓励良种的使用和推广，提高造林绿化良种使用率，启动全市种质资源调查工作，保护野生植物，鼓励乡土树种繁育，跟进苗圃复耕和圃转林政策，指导相关苗圃规范化经营和精细化管理，从而为重点工程提供高质量苗木，促进林木种苗行业高质量发展。 |  |  |  |  | 1.组织林木品种审定15个；2.完成松山植物种质资源调查；3.完成北京林木种苗产业基础数据调查；4.为调整北京市重点保护野生植物名录做好前期准备；5.完成林草“双打”工作；6.完成《种子法》《北京市种子条例》普法宣传及林草种子专项调研。7.参与合肥苗交会，获得设计布置奖金奖等多个奖项。8.完成苗圃面积核查96259.02亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 受理审定良种数量 | ≥ 6 个 |  | 15个 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 抽查进口草种质量 | ≥ 20 批次 |  | 21批次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 北京市主要苗圃数据采集 | ≥ 300 家 |  | 775家 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 重点植物种群调查 | ≥ 10 种 |  | 22种 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 苗圃面积核查 | ≥ 10000 亩 |  | 96259.02亩 | 1 | 0.7 | 年初指标值设定偏低
|  | 数量指标 | 植物种质资源样线调查 | ≥ 10 条 |  | 18条 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 植物种质资源样方调查 | ≥ 300 个 |  | 336个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 抽查林草种苗质量 | ≥ 100 批次 |  | 105批次 | 1 | 1
|  | 数量指标 | 植物种质资源收集 | ≥ 400 份 |  | 421份 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 苗交会效果 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 普法知识竞赛效果 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 植物种质资源调查方法可复制性 | 高中低 |  | 高，达成年度指标 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 林草种子专项调研成果 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 苗圃数据采集处理验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 2 | 2
|  | 质量指标 | 重点保护野生植物名录调整参考性 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本控制数 | ≤ 195.4万元 |  | 195.4万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态惠民，促进林木种苗行业高质量发展 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 14 | 效益无法准确衡量
|  | 生态效益指标 | 建立植物种质资源调查模板 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 14 | 效益无法准确衡量
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务苗圃建设经营单位满意度 保护野生植物 | ≥90% |  | 95% | 5 | 4 | 支撑材料不够充分
|  | 服务对象满意度指标 | 品种审定申请单位／申请人满意度 | ≥90% |  | 95% | 5 | 4 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 95.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。