## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京花果蜜文化节暨北京市花果蜜产业推广和交流系列活动项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化产业促进中心（北京市食用林产品质量安全中心）
项目负责人 |  |  | 王振江 |  |  | 联系电话 | 13439174828
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 154.6 | 113.943 | 3 | 10 | 2.633% | 0.26
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 154.6 | 113.943 | 3 | - | 2.633% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标： （1）举办“五节一展” 花卉文化创意宣传等活动6次。 （2）参加2022年3月11-20日参加香港花卉展览1次。 （3）北京市花果蜜文化节暨2022年北京市花果蜜产业推广和交流系列活动，1次主体活动，3次专题活动，共计4次。 （4）组织北京市产业生产经营主体参加国家级产业展会1次。 通过开展以上工作，进一步推广北京市花果蜜产业品牌形象，培育消费者对该品牌文化内涵、产业品质的认知度，提升京花、京果产品品牌影响力，营造京花、京果文化消费良好氛围。 |  |  |  |  | 一是按照本项目前期工作安排，承办单位小范围开展了“郁金香文化节”、“牡丹文化节”、“荷花文化节” 、“菊花文化节”花卉文化宣传活动；二是2022年香港花卉展览活动由于香港疫情爆发，无法组织企业到香港进行北京花卉展台布置。三是疫情期间“北京市花果蜜文化宣传活动”、“北京市产业生产经营主体参加国家级产业展会”也无法正常开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市产业生产经营主体参加国家级产业展会 | ≥ 1 场 |  | 0场 | 5 | 3 | 疫情原因活动延期
|  | 数量指标 | “五节一展” 花卉文化创意宣传等活动 | 6 次 |  | 5次 | 5 | 3 | 方案已完成，疫情无法聚集。
|  | 数量指标 | 北京市花果蜜文化节活动 | ≥ 4 次 |  | 0次 | 5 | 2 | 方案已完成，疫情无法聚集。
|  | 数量指标 | 参加2022年香港花展 | 1 次 |  | 0次 | 3 | 1 | 方案已完成，疫情原因，活动取消。
|  | 质量指标 | 北京市花果蜜文化节活动上座率 | ≥ 95 % |  | 0 | 5 | 4 | 疫情原因，聚集受限制。
|  | 质量指标 | 北京市花果蜜文化节活动展品质量合格率 | 100 % |  | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 北京市花果蜜文化节活动安全事故发生次数 | ≤ 0 次 |  | 0次 | 5 | 5
|  | 时效指标 | “五节一展”花卉文化及新优品种推介展示 | 12 月 |  | 12月 | 4 | 3 | 承办单位小范围已开展
|  | 时效指标 | 北京市产业生产经营主体参加国家级产业展会 | 12 月 |  | 0 | 4 | 3 | 疫情原因活动延迟
|  | 时效指标 | 北京市花果蜜文化节活动 | ≤ 12 月 |  | 0 | 4 | 2 | 疫情原因活动未举行
|  | 时效指标 | 2022年3月11-20日参加香港花卉展览 | 3 月 |  | 0 | 3 | 0 | 活动取消
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 113.943 万元 |  | 3万 | 10 | 8 | 开展活动已支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 广泛开拓市场，促进花卉消费，自主产权新优品 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 8 | 疫情原因，无法大范围宣传
|  | 社会效益指标 | 加强京港文化交流；普及花卉文化知识，培养市民爱花、赏花、用花意识，提高花卉在市民生活的影响力；搭建北京自主产权新优品种成果转化平台，打造京花品牌，推动产业发展。 | 好坏 |  | 好，达成年度指标 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 北京市花果蜜文化节活动接待人员数量 | ≥ 300 人 |  | 0 | 4 | 3 | 疫情原因，人数限制。
|  | 社会效益指标 | 北京市花果蜜文化节活动参展企业数量 | ≥ 30 家 |  | 0 | 4 | 3 | 疫情原因，人数限制。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对活动开展满意度 | ≥95% |  | 90% | 5 | 4 | 疫情原因
|  | 服务对象满意度指标 | 参展主体企业服务满意度 | ≥ 95 % |  | 90% | 5 | 4 | 疫情原因
总分 | [6 empty] | 100 | 65.26
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。