## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央财政森林生态效益补偿项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市十三陵林场管理处
项目负责人 |  |  | 张咏 |  |  | 联系电话 | 89700104
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 125.339 | 125.339 | 125.339 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 125.339 | 125.339 | 125.339 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 打除防火隔离带(林下可燃物清理)2517.625亩；有害生物防治面积3012.82亩次；对38株古树名木（其中一级古树名木15株，二级古树名木23株）进行日常养护，包括冬水、有害生物防治、清理树下枯枝等。 |  |  |  |  | 已完成打除防火隔离带(林下可燃物清理)2517.625亩；有害生物防治面积3012.82亩次；对38株古树名木（其中一级古树名木15株，二级古树名木23株）进行日常养护，包括冬水、有害生物防治、清理树下枯枝等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 打除防火隔离带(林下可燃物清理) | 2517.625亩 |  | 2517.625亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 有害生物防控 | 16977.82亩 |  | 16977.82亩 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 古树名木养护 | 38棵 |  | 38棵 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 达到重点公益林中幼林抚育项目作业设计规定建设标准合格率 | 90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 打除防火隔离带(林下可燃物清理)9-10月 | 2个月 |  | 2个月 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 古树名木养护2-12月 | 11个月 |  | 11个月 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 有害生物防控3-12月 | 10个月 |  | 10个月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 打除防火隔离带(林下可燃物清理)（400元/亩·年；共2517.625亩） | 100.705万元 |  | 100.705万元 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 古树名木养护 | 4.77万元 |  | 4.77万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 有害生物综合防治 | 19.864万元 |  | 19.864万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打除防火隔离带(林下可燃物清理)，防止火灾隐患，保护林木资产安全，提升十三陵地区森林景观质量 | 100% |  | 100% | 14 | 13 | 定性指标、效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标 | 保护森林资源安全，预防森林火灾，保证树木健康生长，达到有虫不成灾 | 100% |  | 100% | 13 | 12 | 定性指标、效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标 | 打除防火隔离带(林下可燃物清理)，对防范和应对突发森林火情起到重要作用，促进项目区内森林的可持续发展，通过有害生物综合防治促进林木健康生长 | 100% |  | 100% | 13 | 12 | 定性指标、效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。