## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 城镇园林绿化综合检查考评
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化工程管理事务中心
项目负责人 |  |  | 陶威 |  |  | 联系电话 | 88653911
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 148.316 | 138.296 | 119.2854 | 10 | 86.25% | 8.63
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 148.316 | 138.296 | 119.2854 | - | 86.25% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| （1）问题采集及整改情况核查。为推进智慧园林建设，保证城镇园林绿化动态管理考评系统正常运行，需聘请第三方调查公司在全市范围内全年12个月不间断进行各类问题调查采集、公示、处理情况统计分析、问题整改情况核查等。（2）季度综合检查。主要包括季度检查和专项检查，每年共5次。检查组由专家、城镇绿化处人员、第三方检查人员共同组成。检查内容包括城镇园林绿化动态考评系统中抽取点位、各区等级绿地、自查点位等，检查内容丰富。通过季度检查不仅利用打分排名推动各区加强自查自纠，加强日常管理，不断提高各区园林绿化的自我建设和管理水平，从而推动全市园林绿化建设管理水平的共同提升。（3）城市绿化用地和树木批后监督。依据建设项目使用可行性报告、占地地形图、项目设计施工图及建设项目用地红线等资料，核实施工地点、范围、面积、地类、移伐数量等，对建设项目、绿地的数据进行现场采集、定位、调查。 问题采集及整改情况核查、季度综合检查、城市绿化用地和树木批后监督。通过各种形式的监督检查，促进全市重视绿地管理工作，不断巩固完善和提高现有绿化美化成果，不断提升城镇绿地科学化、规范化、精细化管理水平。 |  |  |  |  | 全年12个月不间断对城镇绿地各类问题进行调查采集，通过城镇园林绿化动态管理考评系统完成问题采集及整改事项3636件，其中：整改3197件、整改进行中278件、退回161件。全年完成季度检查3次，专项检查2次。共随机抽查172块等级绿地、272块道路绿地、34处花灌木冬季修剪、85个平台问题点位、62个绿化资源批后监督事项，查看沿途绿地环境卫生保持、裸露绿地苫盖等情况，冬季重点关注防寒挡盐设施设置及管护情况。全年共完成120个城市绿化用地占用和树木移伐行政许可事项的调查，其中市级台账64个，区级台账56个。通过各项监督检查，有效促进城镇绿地科学化、规范化、精细化管理水平提升。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 季度综合检查 | 5次 |  | 5次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 城市绿化用地和树木批后监督 | 120件 |  | 120件 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 问题采集及整改情况核查 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 问题采集及整改情况核查比率 | ≥30% |  | 87.92% | 8 | 8
|  | 质量指标 | 季度检查 用地和批后监督精细化管理程序合规率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 问题采集及整改检查 季度综合检查 监督 | ≤12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 总成本 | ≤138.296万元 |  | 119.285万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为市民提供良好绿化环境 | 优良中低差 |  | 优，总体达到年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量。
|  | 生态效益指标 | 通过不断巩固和完善城镇绿化美化成果、美化市容、改造生态环境，推动城镇绿地精细化管理水平的不断提升，为打造绿色、生态、和谐宜居的城市发挥积极作用。 | 优良中低差 |  | 优，总体达到年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量。
|  | 可持续影响指标 | 发挥检查工作的监督作用和激励作用，提升城镇绿地科学化、规范化、精细化管理水平。 | 优良中低差 |  | 优，总体达到年度指标 | 10 | 9 | 定性指标，效益实现情况难以准确衡量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 核查对象满意度 | ≥90% |  | ≥90% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 94.63
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。