## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 绩效管理工作经费
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局财务核算中心
项目负责人 |  |  | 何丹 |  |  | 联系电话 | 84236071
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 99 | 99 | 97.635 | 10 | 98.62% | 9.86
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 99 | 99 | 97.635 | - | 98.62% | -
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | -
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成部门绩效目标审核及年中绩效运行监控，完成成本绩效分析工作，完成2021年绩效评价工作，完成2021年中央财政林业改革发展资金绩效自评，配合做好财政部、国家林草局绩效他评等工作，配合做好其他绩效评价工作。 |  |  |  |  | 完成部门绩效目标审核及年中绩效运行监控，完成成本绩效分析工作，完成2021年绩效评价工作，完成2021年中央财政林业改革发展资金绩效自评，配合做好财政部、国家林草局绩效他评等工作，配合做好其他绩效评价工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年中央财政林业改革发展资金自评报告份数 | ≥ 1 份 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 成本绩效分析项目 | ≥ 1 个 |  | 1个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 2022年中央资金绩效目标审核项目个数 | ≥ 18 个 |  | 68个 | 2 | 1.8 | 实际完成数量超出原指标设定值的2.78倍
|  | 数量指标 | 2022年绩效监控项目个数 | ≥ 190 个 |  | 190个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 2021年单位自评项目个数 | ≥ 200 个 |  | 233个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 2021年部门预算绩效评价项目个数 | ≥ 5 个 |  | 5个 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 2022年部门绩效目标审核项目个数 | ≥ 160 个 |  | 129个 | 3 | 2.42 | 2022年预算申报项目个数较按照前一年度预估的数量有所减少
|  | 质量指标 | 绩效目标填报与《北京市预算绩效目标管理办法》要求相符度 | 100 % |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 绩效评价工作与《北京市项目支出绩效评价管理办法》要求相符度 | 100 % |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 成本绩效分析工作与《北京市市级财政支出成本预算绩效分析操作流程》要求相符度 | 100 % |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 绩效运行监控与《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》要求相符度 | 100 % |  | 100% | 3 | 3
|  | 质量指标 | 中央资金管理与绩效目标、绩效评价要求相符度 | 100 % |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 绩效运行监控完成时间（2022年7月-8月） | ≤ 8 月 |  | 8 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 中央财政林业改革发展资金自评完成时间（2022年5月底前） | ≤ 5 月 |  | 3 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 绩效目标审核完成时间（2022年10-12月） | ≤ 12 月 |  | 12 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 绩效评价工作完成时间（2022年6月底前） | ≤ 6 月 |  | 5 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ 99 万元 |  | 97.635万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高单位预算管理水平 | 优良中低差 |  | 优，达成年度指标 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 绩效评价和监控问题发现整改率 | 100 % |  | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各二级单位满意度 | 90 % |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.08
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。