## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 办公设备购置类项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化局森林防火事务中心（北京市航空护林站）
项目负责人 |  |  | 李鹏 |  |  | 联系电话 | 13911257677
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 10.59 | 9.64 | 9.282 | 10 | 96.29% | 9.63
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 9.59 | 9.59 | 9.232 | - | 96.27% | -
|  |  | 上年结转资金 | 1 | 0.05 | 0.05 | - | 100%
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 主要用于单位改制后新增加15位人员编制，需要购置新的办公家具，满足日常人员办公及备勤值班等需求。 |  |  |  |  | 已购置15 套新办公家具，满足了新招录职工的办公及备勤值班等需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 单人床、两门更衣柜 | 15个（台、套、件、辆） |  | 15个（台、套、件、辆） | 7 | 7
|  | 数量指标 | 办公桌、椅，办公柜 | 15个（台、套、件、辆） |  | 15个（台、套、件、辆） | 8 | 8
|  | 质量指标 | 质量合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 购置完成时间 | ≤11月 |  | 5月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 采购成本 | ≤10.59万元 |  | 9.282万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家具使用年限 | ≥20年 | ≥20年 | 20年 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 正常使用率 | 100% | 100% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% |  | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.63
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。