## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市森林防火保障项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化大数据中心
项目负责人 |  |  | 赵艳香 |  |  | 联系电话 | 010-84236752
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 843.46 | 841.89 | 841.89 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 843.46 | 841.89 | 841.89 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障全市森林防火各项工作正常开展，最大限度地减少森林火灾发生及造成的财产损失，有效保护首都森林资源安全。 主要内容：1、森林防火设备购置；2、森林防火视频监控系统运维；3、园林绿化行业视频图像平台网络租赁；4、园林绿化行业视频图像平台运维；5、森林防火指挥系统运维；6、森林防火通信系统运维；7、森林防火指挥管理平台运维；8、风险普查系统购置。 |  |  |  |  | 保障了森林防火保障项目各系统的稳定运行，达到了100%用户响应度，实现了10分钟之内响应、24小时内解决、对于发生的故障全部进行了排查，提供了应急处置服务。主要内容：1.完成了所需的森林防火设备购置。2.完成森林防火视频监控系统运维，系统运行稳定。3.完成园林绿化行业视频图像平台网络租赁，充分做好所有光缆链路的保障。4.完成园林绿化行业视频图像平台运维，系统运行稳定。5.完成森林防火指挥系统运维，系统运行稳定。6.完成森林防火通信系统运维，系统运行稳定。7.完成森林防火指挥管理平台运维，系统运行稳定。8.完成风险普查系统购置，通过第三方维护单位对风险普查服务进行了维护工作，系统运行稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 月报 | 12份 |  | 12份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 总结报告 | 1份 |  | 1份 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 防火事项 | 1项 |  | 1项 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 系统（平台）运维数量 | ≥6个（套） |  | 6个（套） | 4 | 4
|  | 质量指标 | 系统平稳运行 | ≥360天 |  | 365天 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 系统故障率 | ≤1% |  | 1% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 系统运维 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 提交实施方案 | ＜4月 |  | 4月 | 1 | 0 | 3月29日签订合同，合同签订后一个月内提交实施方案
|  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 |  | 24小时内解决 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 提交月报 | 30日 |  | 每月按时提交 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 提交总结报告 | 12月 |  | 12月底提交 | 1 | 1
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤10分钟 |  | 10分钟之内响应 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目投入资金 | ≤841.89万元 |  | 841.89万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林防火工作支持率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 森林资源火灾风险降低 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标。2022年森林防火视频监控系统共计产生报警500余次，主要报警涉及农事用火、焚烧垃圾、上坟烧纸等。对监控区域起到了火警监测预警功能，对各种用火情况起到实时监控作用，避免因各类用火不当引发火灾。 | 15 | 14 | 支撑材料不够充分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 森林防火工作人员满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。