## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 自然保护区人类违法活动点位监管
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化规划和资源监测中心（北京市林业碳汇与国际合作事务中心）
项目负责人 |  |  | 李卫兵 |  |  | 联系电话 | 84236338
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 31.24 | 31.24 | 31 | 10 | 99.23% | 9.92
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 31.24 | 31.24 | 31 | - | 99.23% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京市自然保护区人类违法点位监测和台账式管理，推进构建自然保护区天空地一体化监测体系，对保护区人类活动实现全面监管。 |  |  |  |  | 完成北京市自然保护区人类违法点位监测和台账式管理，推进构建自然保护区天空地一体化监测体系，对保护区人类活动实现全面监管。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 活动点位矢量图 | 2 套 |  | 2套 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 年度监测报告 | 1 份 |  | 1份 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合相关制图数据库规范 | 2 套 |  | 2套 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 通过领导审核和专家评审报告 | 1 份 |  | 1份 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 形成自然保护区人类活动点位矢量图 | ≤ 10 月 |  | 9月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 报告编制 | ≤ 11 月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 通过审核评审 | ≤ 12 月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 年度监测成果汇总分析 | ≤ 11 月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 疑似点位现地核实检查 | ≤ 11 月 |  | 11月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 按批复后资金严格控制 | ≤ 31.24 万元 |  | 31.24万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据利用率 | ≥ 80 % |  | 95% | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 数据共享程度 | ≥ 80 % |  | 85% | 15 | 13 | 随着工作成熟和制度建设逐步实现共享
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市局相关处室满意度 | ≥ 90 % |  | 95% | 10 | 9 | 支撑材料不够
总分 | [6 empty] | 100 | 96.92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。