## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 信息化基础设施运维
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化大数据中心
项目负责人 |  |  | 赵艳香 |  |  | 联系电话 | 84236766
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 450 | 450 | 449.8 | 10 | 99.96% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 450 | 450 | 449.8 | - | 99.96% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 涵盖局机关处室和中心站院约500个网络信息点，日常维护主要为：1、处理场圃、中心站院及机关处室的办公网络问题；2、保证机关处室及中心站院财政专网、政府专网内外网、园林绿化办公内外网、互联网正常接入的稳定运行 ；3、园林绿化局网络及终端运维服务项目包括网络设备、终端设备管理运行维护，以及配合安全运维服务商进行安全检查、安全加固等工作。 |  |  |  |  | 完成对局机关处室和中心站院约700个网络信息点的日常维护。主要包括：1、处理并及时解决林场、中心站院及机关处室的办公网络问题；2、完成机关处室及中心站院财政专网、政府专网内外网、园林绿化办公内外网、互联网的运维工作，保障了其稳定运行；3、完成网络设备、终端设备管理运行维护，配合安全运维服务商完成了安全检查、安全加固、漏洞扫描、渗透测试等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护网络信息点 | ≥500个（台、套、件、辆） |  | 700个 | 7 | 7
|  | 数量指标 | 维护硬件设施 | 730台 |  | 730台 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 网络平稳运行 | 365天 |  | 365天 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 驻场维护 | 12月 |  | 12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | ≤450万元 |  | 449.799992万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位内部网上工作能够正常开展 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 延长设备使用寿命与运行效率，降低设备维修成本，并为可持续发展提供必要服务 | 优良中低差 |  | 优，达到年度指标，提升了设备运行效率，做到及时维护 | 15 | 14 | 支撑材料不够充分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各部门满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9 | 支撑材料不够充分
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。