## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 不同类型绿地害虫生物防治技术集成示范项目
主管部门 |  |  | 北京市园林绿化局 |  |  | 实施单位 | 北京市园林绿化科学研究院
项目负责人 |  |  | 仇兰芬 |  |  | 联系电话 | 64730370
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 198.04 | 198.04 | 198.04 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 198.04 | 198.04 | 198.04 | - | 100% | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| "选择代表性林场、平原造林地等共计800亩，建立以刺吸类害虫、食叶害虫、蛀干害虫为主的生物防治技术集成示范区，形成以生物防治技术为主的害虫防控体系，为园林绿化害虫的生物防治技术实施提供技术支撑。 " |  |  |  |  | 选择我市具有代表性林场、公园绿地以及平原造林地共计1400余亩，建立了以刺吸类害虫、食叶类害虫和蛀干类害虫为主的生物防治技术集成示范区。共释放7种生物产品，布施了4种昆虫诱捕器，示范区内重点害虫虫口减退率达到70%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生物防治示范区的类型 | ≥ 3 种 |  | 3种 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 防治目标害虫的种类 | ≥ 3 种 |  | 5种 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 生物防治示范区数量 | ≥4个（套） |  | 5个（套） | 2 | 2
|  | 数量指标 | 天敌防治效果调查次数 | ≥ 8 次 |  | 20次 | 3 | 3
|  | 数量指标 | 释放天敌的次数 | ≥ 10 次 |  | 12次 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 释放天敌的种类 | ≤ 7 种 |  | 7种 | 2 | 2
|  | 数量指标 | 使用诱捕器的种类 | ≥ 4 种 |  | 4种 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 天敌昆虫孵化率或羽化率 | ≥ 90 % |  | 90% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 降低害虫危害率 | ≥ 60 % |  | 70% | 5 | 4 | 示范区内非目标害虫控制效果不理想
|  | 质量指标 | 天敌昆虫存活率 | ≥ 95 % |  | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 天敌释放时间（7月70%，10月100%） | ≤ 10 月 |  | 9月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 材料费 | ≤ 103.86 万元 |  | 103.86万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 咨询费 | ≤ 2.4 万元 |  | 2.4万元 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 劳务费 | ≤ 49.92 万元 |  | 49.92万元 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 设备购置 | ≤ 41.86 万元 |  | 41.86万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有利的支撑园林绿化害虫生物防治体系 | 优良中低差 |  | 良，部分达成年度指标且有一定效果 | 6 | 5 | 生物防治受多种因素影响，1年的时间很难得到理想的结果
|  | 生态效益指标 | 降低化学农药的使用 | 优良中低差 |  | 良，部分达成年度指标且有一定效果 | 10 | 8 | 部分示范区内非目标害虫发生较多，仍需要化学防治
|  | 生态效益指标 | 促进生态环境质量提升 | 优良中低差 |  | 良，部分达成年度指标且有一定效果 | 4 | 3 | 生态环境提升是一个长期的过程
|  | 生态效益指标 | 提高害虫生物防治水平 | 优良中低差 |  | 良，部分达成年度指标且有一定效果 | 10 | 8 | 危害严重时仍需要化学防治
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生物防治示范区所属单位满意度 | ≥ 90 % |  | 90% | 10 | 9 | 与示范区所属单位的交流沟通还需要加强
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。